**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací s názvem:**

**„Obec Borová – stavební úpravy hospodářského pavilonu“**

**Smluvní strany**

**Zhotovitel: Michael Bednář – elektro s.r.o.**

Se sídlem: V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha4 – Krč

IČ: 24698768

DIČ: CZ24698768

Zastoupen: panem Michaelem Bednářem – jednatelem

Číslo účtu:

E-mail:

a

**Objednatel: Obec Borová**

Se sídlem: Borová 100, 569 82 Borová
IČO: 00276430

DIČ: CZ00276430

Zastoupen: paní Mgr. Lenkou Tlustou, starostkou obce

Číslo účtu:

E-mail:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku. Tímto dodatkem č. 2 se mění a upravují následující ustanovení:

**I. Předmět dodatku**

Předmět díla se doplňuje o práce nezbytné k řádnému dokončení prací. Popis prací včetně ocenění je uvedený ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

|  |
| --- |
|  **III. Cena za dílo** |

3.1. Smluvní strany tímto sjednávají, že článek 3 bod 3.1. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2020 se mění a zní následovně:

3.2. Na základě písemného pokynu objednatele, se mění článek 3. bod 3.1. Smlouvy o dílo, kterým se zvyšuje cena díla za vícepráce a to o 154 891,60 Kč bez DPH. Celková cena díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku, činí 3 413 805,60 Kč bez DPH.

**Nová cena za dílo:**

Cena bez DPH 3 413 805,60 Kč

DPH 21 % 716 899,20 Kč

**Cena včetně DPH 4 130 704,80 Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 smlouvy je pořízen ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
6. Tento dodatek ke SoD byl schválen RO Borová č. 13/2020 dne 30.7.2020, pod usn.č. 8 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Změnový list

V Borové dne 31.7. 2020 V Praze dne 31.7.2020

Za objednatele: Obec Borová Za zhotovitele: Michael Bednář – elektro s.r.o.

………………………………. ………………………….……

Mgr. Lenka Tlustá Michael Bednář

starostka jednatel