**OBEC BOROVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU**

*Smlouva o dílo ze dne : 10.3.2020, dodatek č.1 ze dne 24.6.2020*

|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** |

**Seznam a stručné zdůvodnění změn:**

*(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)*

|  |
| --- |
|  ***ZM 01 - Změna dodávek technologie kuchyně*** , Projektová dokumentace byla zpracovaná v roce 2015 a do termínu realizace díla musel uživatel některé zařízení vyměnit a naopak je doplněná dodávka a montáž varného kotle, záměna elektrického sporáku za kombinovaný včetně dodávky a montáže odpovídajících digestoří***ZM 02 - Oprava dlažby v propojovací chodbě z mateřské školy místnosti 101 a 102***V hospodářském pavilonu se nově zřizuje jídelna pro děti z mateřské školy. Stávající dlažba v propojovací chodbě je nevyhovující – ***požadavek uživatele*** ***ZM 03 - Povlakové krytiny, keramické obklady ,*** Chyba výkazu výměr - ***vada projektu******ZM 04 - SDK obklady rozvodů kanalizace a vody, kazetový podhled v chodbě***Z důvodu splnění hygienických požadavků je nutné provést opláštění potrubí a kabelů vedených po povrchu ***ZM 05 - Zdravotně technické instalace***Vnitřní vodovod – podle požadavku HZS se ruší zřízení přívodu , dodávky a montáže hydrantu Vnitřní kanalizace – po odkrytí stávajících rozvodů nutné doplnění potrubí , dodávka a montáž další podlahové vpusti (z důvodu doplnění technologie) ***požadavek uživatele***Vnitřní plynovod – připojení kombinovaného sporáku – ***požadavek uživatele***Zařizovací předměty – nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – ***vada projektu***Ústřední vytápění – práce nezbytné k provedení díla ***vada projektu***  |
|  |  |
|  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DOPAD ZMĚNY ( ZMĚN ) DO CENY DÍLA :****ODPOČTY 327 280,50 Kč****VÍCEPRÁCE 482 172,10 Kč**  | **327****4** |
| **REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :** |
|  |  |
| **Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku** | **3 258 914,00** |
| **Cena Změny ( Změn ) :** | **154 891,60** |
| **Cena Díla po Změně ( Změnách ):** | **3 413 805,60** |

 |  |
|  |
|  |  |
| **VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :****Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.** |
|  **PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) :****Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo . Změny budou provedeny ve stejném standardu ( co do materiálů a provedení ) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.** |
| **SEZNAM PŘÍLOH:** 1. **Položkové rozpočty**
 |

**Stanovisko navrhovatele změny :**

|  |  |
| --- | --- |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  **SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** |
| Datum:  | Jméno: | Michael Bednář | Podpis: |

|  |  |
| --- | --- |
|  **PROJEKTANT :**  |  **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** |
| Datum:  |  | Jméno: | Ing Petr Šafář | Podpis: |
|  **TDO :** |  **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** |
| Datum: |  | Jméno: | Věra Janečková | Podpis: |
|  **OBJEDNATEL :** |  **Schválené Radou obce Borová 30.7.2020 usnesením č. 7/13/2020** |
| Datum: |  | Jméno: | Mgr Lenka Tlustá | Podpis:  |