**OBEC BOROVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU**

*Smlouva o dílo ze dne : 10.3.2020, dodatek č.1 ze dne 24.6.2020*

|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST č. 1** |

**Seznam a stručné zdůvodnění změn:**

*(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ZM 01 - Změna dodávek technologie kuchyně*** ,  Projektová dokumentace byla zpracovaná v roce 2015 a do termínu realizace díla musel uživatel některé zařízení vyměnit a naopak je doplněná dodávka a montáž varného kotle, záměna elektrického sporáku za kombinovaný včetně dodávky a montáže odpovídajících digestoří  ***ZM 02 - Oprava dlažby v propojovací chodbě z mateřské školy místnosti 101 a 102***  V hospodářském pavilonu se nově zřizuje jídelna pro děti z mateřské školy. Stávající dlažba v propojovací chodbě je nevyhovující – ***požadavek uživatele***  ***ZM 03 - Povlakové krytiny, keramické obklady ,***  Chyba výkazu výměr - ***vada projektu***  ***ZM 04 - SDK obklady rozvodů kanalizace a vody, kazetový podhled v chodbě***  Z důvodu splnění hygienických požadavků je nutné provést opláštění potrubí a kabelů vedených po povrchu  ***ZM 05 - Zdravotně technické instalace***  Vnitřní vodovod – podle požadavku HZS se ruší zřízení přívodu , dodávky a montáže hydrantu  Vnitřní kanalizace – po odkrytí stávajících rozvodů nutné doplnění potrubí , dodávka a montáž další podlahové vpusti (z důvodu doplnění technologie) ***požadavek uživatele***  Vnitřní plynovod – připojení kombinovaného sporáku – ***požadavek uživatele***  Zařizovací předměty – nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr – ***vada projektu***  Ústřední vytápění – práce nezbytné k provedení díla ***vada projektu*** | | | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOPAD ZMĚNY ( ZMĚN ) DO CENY DÍLA :**  **ODPOČTY 327 280,50 Kč**  **VÍCEPRÁCE 482 172,10 Kč** | | | | **327**  **4** | | | **REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :** | | | | | |  | |  | | **Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku** | **3 258 914,00** | | | **Cena Změny ( Změn ) :** | **154 891,60** | | | **Cena Díla po Změně ( Změnách ):** | **3 413 805,60** | | | | | |  |
|  | | | | | |
|  | |  |
| **VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :**  **Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.** | | |
| **PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) :**  **Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo . Změny budou provedeny ve stejném standardu ( co do materiálů a provedení ) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.** | | |
| **SEZNAM PŘÍLOH:**   1. **Položkové rozpočty** | | |

**Stanovisko navrhovatele změny :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | | **SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** | |
| Datum: | Jméno: | Michael Bednář | Podpis: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTANT :** | | | **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** | |
| Datum: |  | Jméno: | Ing Petr Šafář | Podpis: |
| **TDO :** | | | **PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM** | |
| Datum: |  | Jméno: | Věra Janečková | Podpis: |
| **OBJEDNATEL :** | | | **Schválené Radou obce Borová 30.7.2020 usnesením č. 7/13/2020** | |
| Datum: |  | Jméno: | Mgr Lenka Tlustá | Podpis: |