|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 20-0204 s názvem „Grafický návrh Územně analytických podkladů hlavního města Prahy“** |
| **Číslo položky** | **Název položky** | **Maximální cena** | **Sazba Kč/h** | **Maximální počet hodin** | **Termín realizace** |
| 1 | **Studium podkladů a seznámení se s projektem**– úvodní schůzka představení projektu a upřesnění zadání | 65 000,00 Kč | 700 | 92,8 | 15.7.2020 - 15.8.2020 |
| 2 | **Vytvoření grafického konceptu ÚAP*** koncept a grafické řešení, které propojí dokumentaci a portál
* vytvoření loga UAP a možná práce s ním
* návrh práce s písmem
* návrh barevnosti a jejího použití
* návrh grafických elementů a následná práce s nimi
* doporučení ohledně možností materiálového a technologického zpracování
 |
| 3 | **Představení grafického a dopracování grafického konceptu*** debata nad návrhem
* dopracování konceptu a jeho případná úprava
* vytvoření finálního grafického manuálu se základními principy

*(kalkulace zahrnuje jednu debatu nad návrhem a zapracování připomínek)* |
| 4 | **Příprava layoutů knih UAP*** návrh layoutů
* vytvoření indesign šablon s mapováním stylů
* překlopení wordů (obec a kraj) do indd, nastavení stylů, předání rozpracovaných dokumentů
* zaučení sazeče a pracovníka UAP
 | 60 000,00 Kč | 700 | 85,7 | 15.8.2020 - 15.9.2020 |
| 5 | **Grafický dohled nad sazbou knih*** v průběhu všech sazeb
* konzultace barevnosti, layoutu knih
* dohled nad správným používáním grafického manuálu
 | 25 000,00 Kč | 700 | 35,7 | 1.9.2020 - 31.12.2020 |
| 6 | **Vytvoření obálky*** vytvoření obálky pro dokumentace obce
* vytvoření obálky pro dokumentace kraje
 | 60 000,00 Kč | 700 | 85,7 | 15.8.2020 - 31.12.2020 |
| 7 | **Koncepce tištěného výstupu*** návrh sady tištěného výstupu pro obce
* návrh tištěného výstupu pro kraje
 |
| 8 | **Návrh rozvržení výkresu*** grafický návrh a vytvoření indd šablony výkresů obce
* grafický návrh a vytvoření indd šablony výkresů kraje
 |
| 9 | **Grafický návrh webu*** seznámení se s wireframy
* aplikace grafického konceptu na layout webu
* debata nad návrhem
* dopracování konceptu a jeho případná úprava
* kalkulace zahrnuje jednu debatu nad návrhem a zapracování připomínek
 | 25 000,00 Kč | 700 | 35,7 | 15.8.2020 - 31.12.2020 |
| 10 | **Vytvoření grafického manuálu pro web**– principy fungování grafického konceptu v online prostředí | 5 000,00 Kč | 700 | 7,1 | 30.10.2020 - 31.12.2020 |
|  |  | **240 000,00 Kč** |  |  |  |