|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ZAK 20-0204 s názvem „Grafický návrh Územně analytických podkladů hlavního města Prahy“** | | | | | |
| **Číslo položky** | **Název položky** | **Maximální cena** | **Sazba Kč/h** | **Maximální počet hodin** | **Termín realizace** |
| 1 | **Studium podkladů a seznámení se s projektem**  – úvodní schůzka představení projektu a upřesnění zadání | 65 000,00 Kč | 700 | 92,8 | 15.7.2020 - 15.8.2020 |
| 2 | **Vytvoření grafického konceptu ÚAP**   * koncept a grafické řešení, které propojí dokumentaci a portál * vytvoření loga UAP a možná práce s ním * návrh práce s písmem * návrh barevnosti a jejího použití * návrh grafických elementů a následná práce s nimi * doporučení ohledně možností materiálového a technologického zpracování |
| 3 | **Představení grafického a dopracování grafického konceptu**   * debata nad návrhem * dopracování konceptu a jeho případná úprava * vytvoření finálního grafického manuálu se základními principy   *(kalkulace zahrnuje jednu debatu nad návrhem a zapracování připomínek)* |
| 4 | **Příprava layoutů knih UAP**   * návrh layoutů * vytvoření indesign šablon s mapováním stylů * překlopení wordů (obec a kraj) do indd, nastavení stylů, předání rozpracovaných dokumentů * zaučení sazeče a pracovníka UAP | 60 000,00 Kč | 700 | 85,7 | 15.8.2020 - 15.9.2020 |
| 5 | **Grafický dohled nad sazbou knih**   * v průběhu všech sazeb * konzultace barevnosti, layoutu knih * dohled nad správným používáním grafického manuálu | 25 000,00 Kč | 700 | 35,7 | 1.9.2020 - 31.12.2020 |
| 6 | **Vytvoření obálky**   * vytvoření obálky pro dokumentace obce * vytvoření obálky pro dokumentace kraje | 60 000,00 Kč | 700 | 85,7 | 15.8.2020 - 31.12.2020 |
| 7 | **Koncepce tištěného výstupu**   * návrh sady tištěného výstupu pro obce * návrh tištěného výstupu pro kraje |
| 8 | **Návrh rozvržení výkresu**   * grafický návrh a vytvoření indd šablony výkresů obce * grafický návrh a vytvoření indd šablony výkresů kraje |
| 9 | **Grafický návrh webu**   * seznámení se s wireframy * aplikace grafického konceptu na layout webu * debata nad návrhem * dopracování konceptu a jeho případná úprava * kalkulace zahrnuje jednu debatu nad návrhem a zapracování připomínek | 25 000,00 Kč | 700 | 35,7 | 15.8.2020 - 31.12.2020 |
| 10 | **Vytvoření grafického manuálu pro web**  – principy fungování grafického konceptu v online prostředí | 5 000,00 Kč | 700 | 7,1 | 30.10.2020 - 31.12.2020 |
|  |  | **240 000,00 Kč** |  |  |  |