**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 26. 3. 2020 na provedení díla "CYKLOSTEZKA BRUNTÁL – STARÉ MĚSTO“, dílo financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, registrační č. projektu: MSK 96955/2019, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

1. **KARETA s.r.o.**

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 62360213/CZ62360213

jednající / zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

- hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX

registrace: C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za provedení díla, kde znění bodu č. 1 se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši* ***7.717.764,93 Kč (slovy sedm milionů sedm set sedmnáct tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých devadesát tři haléřů) bez DPH.*** *K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.“*

Výše uvedená změna je důsledkem změny v sanaci aktivní zóny zemní pláně – provedení lokální hloubkové sanace dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo, ani jejich dodatků, předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo 6 380 000,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 1 173 088,85 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 3 164 676,08 Kč

**Cena smluvní maximální bez DPH 7 717 764,93 Kč**

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**III.**

**OSTATNÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo ve znění jejich dodatků tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 15. 7. 2020, pod č. usnesení 1688/37R/2020.**

**Přílohy:**Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2

V Bruntále dne 05. 08. 2020 V Bruntále dne 04. 08. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………………

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka Ing. Marek Němec - jednatel