/ RENO~\^’Ťř
Šumava X '

STAVBY *f». VijcN>vo B<*/>

//

Reno Šumava stavby s.r.o.

Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Polní cesty Hoštice-Milejovice

| měsíc | 8. |  |  |  | 9. |  |  |  | 10. |  |  |  |  | 11. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkrácený název týden | 32.1 33.1 34.1 35. |  |  |  | 36. 37. 38.¦39. |  |  |  | 40.¦41.l42.¦43,¦44. |  |  |  |  | 45.1 46.1 47. 48.¦49. |  |  |  |  |
| SO_101: Hoštioe -komunikace NCH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001: Zemní práce | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002: Základy |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005: Komunikace |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008: Trubní vedení |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V03: Zařízení staveniště | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO_102: Hoštice - komunikace RCVe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001; Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002: Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005: Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 008: Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009; Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| V03; Zařízeni staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| SO_10t: Komunikace NCV2 na p.č.1329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001: Zemni práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 002: Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 005: Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 008: Trubní vedeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| SO_ | 102 Komunikace NCV2 na p.č. 1183/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001; Zemni práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 002: Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 005: Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| V03: Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| SO_40l: SO401 Přeloženi metalického kabelu CETIN a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046: Zemni práce pro montážní práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby ¦ ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | X |

Termín realizace:

Zahájení: 7.8.2020 Ukončení: 30.11.2020