**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 29.6.2020 na provedení díla " Rekonstrukce svislých rozvodů TV, SV ZŠ Cihelní“ podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Město Bruntál**

sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 00295892

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města Bruntál

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

dále také jako **objednatel**

**a**

**Marek Doležal**

sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXX

IČ: 73246212

DIČ: CZ7305224850

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zastoupený: Marek Doležal

dále také jako **zhotovitel**

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s ustanovením článku 3 smlouvy o dílo ze dne 29.6.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku 3. Cena za dílo, kde znění   
bodu 3.1 se mění tak, že původní text:

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena celkem 663.000,00 Kč bez DPH**

nově zní:

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena celkem 797.874,05 Kč bez DPH**

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle Položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena základní dle smlouvy o dílo 663.000,00 Kč

Změna ceny základní dle Položkového rozpočtu + 134.874,05 Kč

Cena smluvní bez DPH 797.874,05 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**III.**

**OSTATNÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se mění výše Ceny za dílo uvedené ve Smlouvě o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle položkového rozpočtu - Rekonstrukce vodovodních stupaček ve třídách dodatek č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv   
v platném znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:Příloha č. 1 – Rekonstrukce vodovodních stupaček ve třídách dodatek č. 1

V Bruntále dne 6.8.2020 V Bruntále dne 6.8.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………………

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka Marek Doležal