DODATEK Č. 3

**ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich — most ev. č. 12824-1 ,
číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl**

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | , ředitel |
| technických: | , referent investiční výstavby |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

*KnjM tfrin •* WtHm 1Úyi6, M6 01 Hh oatum 2 8 -07- 2020

IW

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel")***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Pokorným, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod značkou C 104090 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a. s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 06754449 |
| DIČ: | CZ06754449 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel")***

(společně také jako ***„Smluvnístrany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvnístrana“)***

1. ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu pro předání čistopisu společné dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP), uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo na **„Vypracování projektové dokumentace 111/12824-1 Mnich - most ev. č. 12824-1",** číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl", ze dne 14. 8. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 3, a to v souladu s ustanovením § 222 odst.
2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Svojížádost o uzavření dodatku zhotovitel dokládá tím, že v průběhu součinnosti při majetkoprávní přípravě nebylo zjištěno, že dotčené pozemky, se kterými hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jsou v současné době převáděny na Povodí Vltavy, s.p. a v době podání žádosti nebyla získána potřebná vyjádření pro potřeby projektové dokumentace. Dále byla na žádost objednatele zhotovitelem provedena analýza na obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU), a tím rozšířen předmět plnění a navýšena cena díla.

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání DUSP nacházející se v Příloze č. 3 SoD, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 a to následujícím způsobem:

**Původní znění se ruší:**

|  |  |
| --- | --- |
|  *7* Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP (koncept) | do 30. 11.2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem | Do 31. 3. 2020 |
| Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) | do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí |

**a nahrazuje se novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept) | do 30. 11.2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem | Do 31. 8. 2020 |
| Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) | do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí |

1. V souvislosti s výše uvedeným dále dochází k rozšíření předmětu plnění o provedení analýzy na obsah PAU ve vozovkových vrstvách.
2. Provedením analýzy na obsah PAU ve vozovkových, tedy vícepracemi dochází ke změně ceny vypracování projektové dokumentace, a to následujícím způsobem:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena projektové dokumentace dle původní SoD | 350 000,00 Kč bez DPH |
| Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 1 | 387 000,00 Kč bez DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| Více práce dle Dodatku č. 3 | 4 530,00 Kč bez DPH |
| Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 3 | **391 530,00 Kč bez DPH** |
| DPH (21 %) | **82 221,30 Kč** |
| Cena projektové dokumentace dle Dodatku č. 3 | **473 751,30 Kč včetně DPH** |

**2.4.** Ostatní ujednání SoD nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti v původním znění, resp. ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Plnění neupravená v Dodatku č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí SoD.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

V Brně dne: .2.

Objednatel:

06. OB. 2020

V Jihlavě dne:

IrtgT František Pokorný
jednatel

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace