D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 319/2019

č. smlouvy zhotovitele: 04/2019

Název díla :

„VDN - sanace průsaků v odpadní chodbě“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:		Santech alfa s.r.o.

Sídlo:	Štěpánská 2071/37, Praha 1, PSČ 110 00

Korespondenční adresa:	náměstí Na Farkáně 8, Praha 5, PSČ 150 00

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manažer stavby a stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 200113.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu: změna termínu plnění díla - ukončení díla

Zdůvodnění:

Realizace sanace průsaků dilatační spáry v levé odpadní chodbě VD Nechranice byla, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele dohodnuta, po zahrazení chodby před plánovanou realizací akce „HC Nechranice - generální oprava TG1 a TG2“.

V plánovaném termínu sanace (17.06. - cca 23.06.2020) nastaly hydrologické podmínky, kdy bylo nezbytné využít k odpouštění vody z VDN obě odpadní chodby a zahrazení bude provedeno začátkem 07/2020 před vlastním zahájením GO.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly dokončit sanaci v následujícím možném termínu odstávky levé odpadní chodby.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:	Ukončení díla:	nejpozději do 31.08.2020

Nové znění:		Ukončení díla:	nejpozději do 31.08.2021

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 2 za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				Santech alfa s.r.o.