|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1**  **ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2020** |

(uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

SMLUVNÍ STRANY:

**1.** **CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**

se sídlem: Chomutov, Křižíkova 1098/6, PSČ 430 01

IČO: 27341313

DIČ: CZ27341313

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

v oddíle B, vložka 1838

zastoupena: předsedou představenstva JUDr. Markem Hrabáčem,

osoba oprávněná k podpisu smlouvy na základě usnesení představenstva č. 36/20: Bc. Soňa Skalická, ředitelka společnosti

(dále také jen „**objednatel**“)

**a**

**2. RN STŘECHY s.r.o.**

se sídlem: Pod Březencem 331, 43111 Jirkov

IČ: 06917909

DIČ: CZ06917909

bankovní spojení: KB Chomutov, a.s.

č. účtu:

osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech technických:

Radek Nový - jednatel

osoba zastupující společnost na stavbě:

Pavel Kundrata

(dále také jen „**zhotovitel**“)

**Článek I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je úprava *Článku II. Doba plnění*, který se mění takto:

Dle ujednání smluvních stran se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo dle následujícího časového harmonogramu:

* Termín zahájení prací: **01.06.2020**
* Termín ukončení prací: **31.08.2020,**

**Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením představenstva společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. č. 36/20 formou per rollam.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**V Chomutově, dne …………….…… V Jirkově, dne ………….………**

**Objednatel: Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. RN STŘECHY s.r.o..