**Dodatek č.2**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

 284 01 Kutná Hora

 ***zastoupen*: xxxxxxxxxxxxxxx**, starostou města

 IČ: 00236195

 DIČ: CZ00236195

 Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

 ***zastoupen:***  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti

 IČ: 02573831

 DIČ: CZ02573831

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.2 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 **„Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem“**

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 2“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 2 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem“ ze dne 6.12.2019 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 2 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**IV.**

**Cena díla**

Cena díla se upravuje o částku a je stanovena dohodou smluvních stran o práce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění změno rozsahu obnovy některých prvků a konstrukcí. Toto navýšení je kryto z 15% rezervy objednatele dle smlouvy o dílo

Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Původní cena díla dle SOD

Cena bez DPH: 778 682,20

 DPH 21% 163 523,30

**Celkem včetně DPH 942 205,50**

Nová cena díla dle dodatku č.2 SOD

Cena bez DPH: 888 678,73

 DPH 21% 186 622,53

**Celkem včetně DPH 1 075 301,26**

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 2 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 12. 2019 a tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

 Zhotovitel: Objednatel:

 Ve Svrkyni, dne 22. 7. 2020 V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxx starosta města

 jednatelé společnosti

Přílohy:

Výkaz víceprací a méněprací při obnově hudebního altánku

|  |
| --- |
| **Výkaz víceprací a méněprací při obnově hudebního altánku**  |
| p.č. |  práce | množství | jedn. | cena/jedn | celkem |
| 1 | Výměna poškozených dřevěných prvků za nové - změna rozsahu | 1 | soub. | 72 964,00 Kč | 72 964,00 Kč |
| 2 | Podled z palubek - 100% náhrada | 1 | soub. | 21 344,00 Kč | 21 344,00 Kč |
| 3 | Změna kotvení sloupků - vlepení kotev do jádrových vrtů | 8 | kompl. | 631,00 Kč | 5 048,00 Kč |
| 4 | Změna barevnosti - vyšší spotřeba nátěrových hmot | 1 | soub. | 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč |
| 5 | Úprava kotev - nerealizováno | 1 | kompl. | -944,00 Kč | -944,00 Kč |
| 6 | Montáž kotevních želez - úprava množství | 8 | soub. | -140,00 Kč | -1 120,00 Kč |
| 7 | NUS | 10,27 | % | 99 752,00 Kč | 10 244,53 Kč |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | 109 996,53 Kč |
|  | **DPH 21%** |  |  |  | 23 099,27 Kč |
|  | **Celkem včetně DPH** |  |  |  | **133 095,80 Kč** |