Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 07/2019/61100 uzavřené dne 14. 10. 2019

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

IČ:			47609109

DIČ:			CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem:		Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená: 	Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů

Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha

Č. účtu:			1525001/0710

Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Integra Consulting s.r.o.

IČ:			27566617

DIČ:			CZ27566617, plátce DPH

Se sídlem:		Pobřežní 16, Praha 8, PSČ: 186 00

Zastoupená:

Prokura:	samostatná

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 114701

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 		2390595001/5500

Kontaktní osoba:

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).

Článek I.

Účel Dodatku

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo č. 07/2019/61100 ze dne 14. 10. 2019, včetně všech příloh, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 14. 10. 2019, jejímž předmětem je zajištění procesu SEA připravované koncepce – návrhu operačního programu pro období 2021-2027. Jedná se o veřejnou zakázku „Posouzení vlivů provádění operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021-2027“. Dodatek je vytvořen s ohledem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož z důvodu zásahu vyšší moci (zejména zákaz shromažďování v důsledku epidemiologické situace) nemohl poskytovatel řádně a včas plnit některé naplánované úkony vyplývající ze schváleného harmonogramu prací (především projednání s orgány ochrany přírody).

Článek II.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

- V článku VI. se upravuje harmonogram prací v odstavci 3, který nově zní :

| Termín | Výstupy v rámci plnění veřejné zakázky |
| --- | --- |
| den účinnosti SoD | Zahájení plnění veřejné zakázky |
| + 2 měsíce | Předání oznámení koncepce Objednateli (v termínu dle nabídky 14. 12. 2019) |
| + 1 měsíc | Součinnost při předložení Oznámení koncepce na MŽP (v termínu dle nabídky 14. 1. 2020) |
| + 7 měsíců | Ukončení Zjišťovacího řízení MŽP (předpoklad 14. 8. 2020) |
| + 2 měsíce | Předání návrhu Vyhodnocení koncepce Objednateli (v termínu dle nabídky 14. 10. 2020), v případě věcné změny koncepce pak za 2 (dva) měsíce po předání poskytovateli změnové verze způsobilé k hodnocení s tím, že se tím analogicky posouvají i další níže uvedené termíny |
| + 2 měsíce | Veřejné projednání (v termínu do 14. 12. 2020) |
|  | Vypořádání připomínek a součinnost při předložení upraveného Vyhodnocení koncepce na MŽP (v termínu do 31. 12. 2020, podmíněno návazností na schválení VFR a celkový harmonogram přípravy programového období 2021-2027) |
| + 3 měsíce | Vydání stanoviska SEA MŽP (předpoklad 14. 3. 2021, podmíněno návazností na schválení VFR a celkový harmonogram přípravy) |
| + 1 měsíc | Předání návrhu Závěrečné zprávy (předpoklad 14. 4. 2021, termín bude upřesněn po vzájemné dohodě Poskytovatele s Objednatelem podle stavu projednání návrhu OP MPO s EK) |
| 31. března 2021 | K tomuto termínu se předpokládá schválení Závěrečné zprávy a ukončení celé veřejné zakázky. Jednou z podmínek zpracování SEA OP MPO je přitom spolupráce Poskytovatelem s Objednatelem při posuzování vlivu koncepce na životní prostředí po celou dobu tvorby operačního programu, nejpozději však do 31. prosince 2021. |

- V článku VI. v odstavci 4 se upravuje 2. průběžný časový milník takto

- 14. října 2020 : termín předání Vyhodnocení koncepce Objednateli

(v případě věcné změny koncepce 2 (dva) měsíce od data předání změnové verze poskytovateli)

- V článku XI. v odstavci 1se upravuje termín platby č. 3, a to následovně:

platba č.3 – po akceptaci Závěrečné zprávy a ukončení komunikace s EK (nejpozději k 31. prosinci 2021)

3.     Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.“.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze, dne července 2020 Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu V Praze, dne července 2020 Integra Consulting s.r.o. | ………………………………. Ing. Bohumil Šmucr, MPA ředitel Odboru strukturální fondů ……………………………….. jednatel |
| --- | --- |