SMLOUVA O DÍLO č. ……………..

Č. smlouvy zhotovitele: 19170219

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

- A8000 s.r.o.

IČO: 46680543

DIČ: CZ46680543

se sídlem Radniční 7, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1520

jednající/zastoupená ing. arch. Pavlem Maříkem – prokuristou

kontaktní osoba: ing. arch. Pavel Mařík, tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Architekt“)

a

2.	Výstaviště České Budějovice, a.s.

IČO: 60827475

DIČ: CZ60827475

se sídlem: Husova třída 523/30, 370 21 České Budějovice

zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 626

ve věcech smluvních / technických:

Ing. Mojmír Severin – předseda představenstva, tel.:, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Klient“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Architekt je obchodní společností vedenou v OR. Jednatel Architekta, pan Ing. Martin Krupauer a prokurista Architekta pan Ing. Arch. Pavel Mařík, jsou autorizovanými architekty ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaní v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 1263, resp. 2592.

2. Klient je právnickou osobou se záměrem realizovat projekt „Revitalizace pavilonů R1, R2, R3 a venkovního atria“ v areálu Výstaviště České Budějovice s cílem zlepšení využitelnosti a podmínek pro účast VIP hostů na nejvýznamnějších akcích a možnosti propojení pavilonů do většího funkčního celku.

2.1 Klient a Architekt dohodli následující Zadání pro účely této Smlouvy:

Architekt vypracuje Ověřovací studii Revitalizace pavilonů R1, R2, R3 a venkovního atria, jejímž obsahem bude zejména:

- Ověřit současné využití výše uvedených pavilonů a navrhnout koncepční úpravy, které zvýší jejich potenciál

- Navrhnout využitelnost řešených pavilonů a venkovních prostor, a to jak v rámci jednotlivých staveb, tak i jejich vzájemnou funkční i provozní propojenost

- Ověřit vazbu na vstupní bránu č. 3 (VIP vjezd) a navrhnout řešení navazujícího prostoru

- Ověřit prostorové a technické možnosti jednotlivých Pavilonů a venkovních prostor

- Návrh dalšího řešení/postupu/procesu:

  - Stavební úpravy

  - Etapizace

  - Návrh projekčního postupu + harmonogram

2.2 Ověřovací studie bude zpracována na základě podkladů:

- Územní plán Statutárního města České Budějovice

- Územní studie Výstaviště České Budějovice (arch. Brůha)

- Koncepce areálu Výstaviště ČB (A111, 2020)

- Zaměření části areálu, technická mapa města České Budějovice

- Dokumentace Pavilonů (zajistí VCB)

- Stanovený rozsah řešeného území – viz příloha

3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta řešené touto Smlouvou je vypracování Ověřovací studie jako podkladu pro další rozhodnutí Klienta a případné projektové práce.

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku Architekta vůči Klientovi;

4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;

4.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. této Smlouvy předat Klient Architektovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

4.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

4.7 Projektem rekonstrukce a přestavba Pavilonu „Z“ na Multifunkční konferenční pavilon“.

II.

Předmět Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 4 tohoto článku. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1 Ověřovací studie v rozsahu:

- Textová část – principiální vyhodnocení technického stavu Pavilonů, stanovení rizik, návrh postupu obnovy

- Layout řešeného území na úrovni terénu – objekty, venkovní prostory (1: 1 000, 1:500)

- Layouty Pavilonů – všechna podlaží (M 1:500, 1:250, 1:200)

- Schématické řezy (M 1:500, 1:250, 1:200)

- Schémata jednotlivých scénářů využitelnosti Pavilonů – jednotlivě a jako celek (M 1:500, 1:250, 1:200)

- Situace dopravní infrastruktury – dopravní schéma (M 1:1000)

3. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 3× ve vytištěné formě + 1× na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg., vizualizace ve formátu .jpg.

4. Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy nejsou tzv. vedlejší a zvláštní výkony.

4.1 Vedlejší výkony (zaměření, stavebně-technický průzkum, akustická studie, další odborné studie a posouzení, atp …), tedy podklady, které musí mít Architekt pro svou práci k dispozici, zejména informace o stavu stavby, staveniště, nejsou součástí činností ad II.2. této smlouvy. Tyto podklady buď vlastní, nebo zajistí Klient a předá je Architektovi na jeho vyžádání nebo je může na pokyn Klienta zajistit Architekt na základě poptávky a nabídky specializovaných firem. Tyto nabídky předloží Architekt Klientovi ke schválení a objednání. Zadání a organizaci poptávky a nabídky provede Architekt za koordinační příplatek 5% z ceny každé jednotlivé nabídky.

4.2 Zvláštní výkony – výkony, které může Architekt pro Klienta po jeho předchozím písemném souhlasu provést v souvislosti se zpracováním zakázky. Jedná se však o samostatné obchodní případy.

Např.:

- plánografické práce nad smluvený počet paré

- presentační materiály (modely, vizualizace, animace) - nad rámec uvedený v základních výkonech

- komerční a marketingová dokumentace a podklady

- překladatelské, tlumočnické práce

- klientské/investorské/uživatelské změny

- apod.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

2.1 	Ověřovací studie		 		   																														do 2 měsíců od podpisu smlouvy

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část Dokumentace od Architekta převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Klient dílo od Architekta, v případě, že dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky, které by bránily jeho dalšímu využití, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit, v případě, že část díla nevykazuje zjevné vady a nedodělky, které by bránily jejímu dalšímu využití. Nezašle-li Klient nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Architektovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

5. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV.

Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta, dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této Smlouvy

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1 Ověřovací studie		 		   																														   395.000,- Kč bez DPH

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Klient se zavazuje Architektovi hradit dílčí platby na základě faktur vystavených Architektem v následujících termínech:

2.1 Ověřovací studie		po spuštění prací bude vystavena zálohová faktura ve výši 35% z ceny; po předání prací bude vystavena konečná faktura – daňový doklad se započtením uhrazené zálohy

3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  V případě pochybností o doručení faktury Klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

4. Architekt není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Klient v prodlení s úhradou jakékoli faktury řádně vystavené Architektem dle této Smlouvy.

5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy např. Vedlejší a Zvláštní výkony budou Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem.

6. Architekt podpisem této Smlouvy potvrzuje, že faktury vystavené Architektem na základě této Smlouvy budou obsahovat pouze Registrovaný účet, nebude-li mezi smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Registrovaným účtem se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní účet Architekta, který je podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

7. Obsahovala-li by faktura nesprávné nebo nedostatečné údaje nebo jiný bankovní účet, než je Registrovaný účet, je Klient oprávněn ji před uplynutím lhůty splatnosti Architektovi vrátit a její doba splatnosti se tak prodlužuje o dobu, než bude Klientovi doručena faktura bezchybná.

8. Architekt se zavazuje, že pokud správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, sdělí tuto skutečnost Klientovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě je Klient oprávněn odvádět DPH z dodavatelské faktury přímo správci daně, a Architektovi tudíž hradit pouze částku bez daně z přidané hodnoty.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

3. Klient se zavazuje vyjádřit se k Architektem předloženým materiálům nejpozději do 7 dnů od jejich předložení. Klient však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází.

4. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku nejpozději do 15 dnů od jejího převzetí..

4. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí Dokumentace.

5. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

- přiměřenou slevu z Celkové ceny.

6. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 5 tohoto článku nejpozději do 1 měsíce od uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta.

VIII.

Autorská práva, Licenční ujednání

1. Dokumentace zpracovaná Architektem dle této Smlouvy včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem (pro účely úpravy autorských práv dále jen „Dílo“).

2. Majetková práva k Dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt. Architekt prohlašuje, že užitím Díla v souladu s touto Smlouvou nedojde k zásahu do autorských či jiných práv třetích osob, a pokud by k takovému zásahu došlo, zavazuje se Klientovi nahradit veškerou škodu mu z toho vzniklou.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví Architekta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Klientovi náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla.

4. Architekt prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence Klientovi k užití díla vypracovaného dle této Smlouvy o dílo (dále jen „autorské dílo“).

5. Architekt uděluje Klientovi výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

6. Klient je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla.

V rámci poskytnuté výhradní licence je Klient oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.

7. Klient je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

8. Licence je poskytována bezúplatně.

9. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Architekt je oprávněn užít Dokumentaci a fotografie interiéru pro potřeby prezentace. Klient je povinen Architektovi umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií. Architekt je povinen nechat si Klientem odsouhlasit konkrétní fotografie určené ke zveřejnění.

10. V případě rozhodnutí o pokračování projekčních prací po vypracování Ověřovací studie, zavazuje se Klient poptat další práce 
u Architekta. Architekt na tyto práce předloží nabídku. Pokud se Klient a Architekt nedohodnou na podmínkách další spolupráce, je Klient oprávněn zadat další práce na projektu u třetí osoby, Architekt však bude nad pracemi třetí osoby provádět placený autorský dohled.

IX.

Sankce

1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Architektovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Doba trvání a možnost ukončení

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

- prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

- prodlení Klienta s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 30 dní,

- prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Klient je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, avšak vždy pouze do sedmi (7) kalendářních dnů po dni ukončení každé výkonové fáze uvedené v čl. II.2 této smlouvy. Ukončením výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí splnění všech povinností Architekta v rámci příslušné výkonové fáze a úplné zaplacení ceny za příslušnou výkonovou fázi Klientem dle článku IV. této Smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem doručení písemné výpovědi Architektovi.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem  č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností místně příslušným soudem.

3. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozsah řešeného území – jen území ad A)

V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a přílohami, mají přednost ustanovení Smlouvy.

6. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy včetně jejích příloh bude v souladu s požadavky zvláštního zákona uveřejněn v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne …………………………..2020

Klient:																																																								Architekt:

____________________________																																				______________________________

Výstaviště České Budějovice, a.s.																																							A8000 s.r.o.

Ing. Mojmír Severín – předseda představenstva																													Ing. arch. Pavel Mařík – prokurista

Příloha č. 1 ke smlouvě - Rozsah řešeného území

– ověřovací studií bude řešeno jen území A)