|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOna stavbu **„SPŠ Otrokovice – oprava chodníků před DM1“**uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	1. Objednatel : **Střední průmyslová škola Otrokovice**

Sídlo : tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

zástupce : Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních : Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy

ve věcech technických : Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy

IČ : 001 28 198

DIČ : CZ00128198

Bankovní ústav : KB Otrokovice, a.s.

Číslo účtu : 1037921/0100

Tel. : 577 925 303/577 926 761

E-mail : skola@spsotrokovice.cz

ID DS : 9vmuwzh

* 1. Zhotovitel : **WIETELSKY stavební s.r.o.**

 **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod**

 **Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo : Jahodová 60, 620 00 Brno

 Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Statutární orgán :

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

 Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

 Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě plné moci

b) ve věcech technických :

IČ : 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Bankovní ústav : ČSOB, a.s., exp. České Budějovice

Číslo účtu : 212269343/0300

Tel. / Fax : 571 752 031

E-mail : office-valmez@swietelsky.cz

ID DS : amx5p38

1. PREAMBULE
	1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2020 na akci:

 **„SPŠ Otrokovice – oprava chodníků před DM1“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 01 je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**88.410,39 Kč bez DPH**

(slovy: osmdesátosmtisícčtyřistadesetkorunčeskýchtřicetdevěthaléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
	1. Část 2. Předmět smlouvy, Smlouvy, se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.3, který zní:

2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

1. CENA DÍLA
	1. Část 5. Cena díla, Smlouvy, odst. 5.2 se mění a po změně zní:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

**845.776,76 Kč (bez DPH)**

177.613,11 Kč DPH 21%

**1,023.389,87 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: jedenmiliondvacettřitisíctřistaosmdesátdevětkorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů)**

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
2. Část 19. Závěrečná ustanovení, Smlouvy, odst. 19.8 se doplňuje o:

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 01.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
	3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **3** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **2** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

V Otrokovicích, dne: 10. 8. 2020 Ve Valašském Meziříčí, dne: 10. 8. 2020

 Objednatel: Zhotovitel:

 Mgr. Libor Basel, MBA Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

 ředitel školy Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy