

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 1/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7.5.2013**

mezi smluvními stranami :

1. **Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,**

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Martinem Suchým

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý

V technických záležitostech oprávněna jednat Anna Havlíková a Ing. Andrea Beranová, referentky Pobočky Děčín

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

a

**2. Firma** **Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..**

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SOD**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny počtu měrných jednotek :

Příloha č. 1A ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rychnov u Verneřic u etap 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace), 1.5. (geometrické a polohové určení vnitřního obvodu + stabilizace), 1.6. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace), 1.7. (dokumentace nároků vlastníků), 2.1. (vypracování plánu PSZ), 2.2. (návrh nového uspořádání pozemků), 3.2.zpracování mapového díla). Dále dochází k opravě administrativní chyby v bodě 3 Přílohy č. 1A z „ mapového dílo“ na „ mapové dílo“.

Příloha č. 1B ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rytířov u etap 1.4. ( geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace ) a 1.5. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace )

**Čl. II**

**Změny ve smlouvě o dílo**

Příloha č. 1B ke SOD ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rytířov se mění následovně :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | | MJ | | Počet  MJ | | | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | | | Termín ukončení | | |
| **1.** | **Přípravné práce** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | | 100bm | | 57 | **840** | | | 47 880 | | | **31.1.2015** | |
| -stabilizace plastovou značkou | | bod | | 166 | **80** | | | 13 280 | | |
| -stabilizace kat. hranice kamennou značkou | | bod | | 0 | **870** | | | 0 | | |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení | | 100bm | | 28 | **970** | | | 27 160 | | |
| -stabilizace plastovou značkou | | bod | | 49 | **80** | | | 3 920 | | | |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | | | | | | | | **199 410** |
| Celková cena bez DPH | | | | | | | | | | 440 790 | | | |
| DPH | | | | | | | | | | 92 566 | | | |
| **Celková cena díla včetně DPH** | | | | | | | | | | **533 356** | | | |

Příloha č. 1A ke SO ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rychnov u Verneřic se mění následovně :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet  MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | | Termín ukončení | | |
| **1.** | **Přípravné práce** | | | | | | | | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 120 | **840** | | 100 800 | | **31.1.2015** | |
| -stabilizace plastovou značkou | bod | 258 | **80** | | 20 640 | |
| -stabilizace kat. hranice kamennou značkou (trojmezí) | bod | 0 | **870** | | 0 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 56 | **990** | | 55 440 | |
| -stabilizace plastovou značkou | bod | 186 | **80** | | 14 880 | | |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení pozemků | 100bm | 22 | **970** | | 21 340 | | |
| -stabilizace plastovou značkou | bod | 0 | **80** | | 0 | | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 668 | **160** | | 106 880 | | | **30.6.2015** |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | | | **657 670** |
| **2.** | **Návrhové práce** | | | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení ( schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,  Včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | ha | 668 | **300** | | 200 400 | **30.4.2016** | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 668 | **180** | | 120 240 | **31.1.2017** | | |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | | | | | | **352 440** | | |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | | | | | |  | | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 668 | **70** | | 46 760 | 3 měs.od výzvy | | |
|  | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem ( 3.1.-3.2.) bez DPH** | | | | | | **258 760** | | |
| **REKAPITULACE** | | | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | | **657 670** | | |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | | | | | | | **352 440** | | |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2.) bez DPH | | | | | | | **258 760** | | |
| Celková cena bez DPH | | | | | | | **1 268 870** | | |
| DPH | | | | | | | 266 462 | | |
| **Celková cena díla včetně DPH** | | | | | | | **1 535 332** | | |

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1/2013 zůstávají v platnosti.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 SOD má 6 stran textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne V Ledči nad Sázavou dne

**Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- -------------------------------------------------------

Ing. Martin Suchý Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Stání pozemkový úřad