

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 1/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7.5.2013**

mezi smluvními stranami :

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,**

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Ing. Martinem Suchým, nyní Ing. Jitkou Blehovou

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Jitka Blehová

V techn. záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

a

**2. Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..**

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka

22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k SOD**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území

Rytířov

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou změny termínu odevzdání dílčí části 2.1. v příloze č. 1A k SOD KPÚ Rychnov u Verneřic a příloze č. 1B k SOD KPÚ Rytířov.

**Čl. II**

**Změny ve smlouvě o dílo**

Příloha č. 1A k SOD pro Rychnov u Verneřic se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ucelená část / dílčí fakturační celek** | **Termín ukončení** |
| **2.1.** | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | **31.8.2016** |

Příloha č. 1B k SOD pro k.ú. Rytířov se mění následovně :

|  |  |
| --- | --- |
| **Ucelená část / dílčí fakturační celek** | **Termín ukončení** |
| **2.1.** | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | **31.8.2016** |

Ostatní ujednání vyplývající ze SOD zůstávají v platnosti.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 2 SOD má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou

vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu

originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne 30.4.2016 V Ledči nad Sázavou dne 29.4.2016

 **Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------

 Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

 vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

 Státní pozemkový úřad