|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.se sídlem: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8IČ: 68378271DIČ: CZ68378271zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem(dále jen „**Kupující**“)na straně jedné a(2) ITES Vranov, s.r.o.se sídlem: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou, Slovenská republikaIČ: 31680259DIČ: SK2020527817zastoupen ve věcech smluvních: Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor, jednatel  (dále jen „**Prodávající** “)na straně druhéuzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku**dodatek č. 1 k rámcové DOHODě NA DODÁVKU laboratornÍho nábytku pro biolaboratoř**(dále jen ,,**Smlouva**“, „**Dohoda**“, nebo ,,**Rámcová dohoda**“)předmět dodatkuKupující a Prodávající uzavřeli dne 21. ledna 2020 Rámcovou dohodu na dodávku laboratorního nábytku pro biolaboratoř (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Na základě Rámcové dohody se Prodávající zavázal vykonat pro Kupujícího činnosti uvedené v čl. 1.4 Rámcové dohody, a to do 13 týdnů u 1. dodávky ode dne podpisu Rámcové dohody oběma smluvními stranami. Z důvodu opatření státních orgánů ČR a interního sdělení ředitele č. 3/2000 Prodávajícího týkajících se světové pandemie onemocnění COVID\_19 nebyl Kupující schopen splnit dobu plnění Předmětu koupě, jelikož na základě výše uvedených opatření nebylo možné provést instalaci 1. dodávky Předmětu koupě u Kupujícího.Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se Rámcová dohoda mění následující znění:1. Čl. 3.1 Rámcové dohody se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Prodávající je povinen na základě jednotlivé objednávky dodat Předmět koupě Kupujícímu (včetně provedení Souvisejících činností) vždy řádně a v Kupujícím požadovaném množství, a to do 13 týdnů ode dne doručení jednotlivé objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující přitom není povinen převzít Předmět koupě v menším než objednaném množství či s vadami. Prodávající je povin dodat první dodávku Předmětu koupě dle čl. 2.1 Rámcové dohody do 24 týdnů ode dne podpisu Rámcové dohody oběma smluvními stranami.Závěrečná ustanoveníTento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a je smluvně podepsána Smluvními stranami této Smlouvy.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je jako veřejná výzkumná instituce subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen ,,zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Uveřejnění podle tohoto odstavce zajistí prostřednictvím registru smluv Kupující.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. **Kupující Prodávající**

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.  | Jméno: Slavomír Fedor |
| Funkce: ředitelDatum: | Funkce: jednatelDatum:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | Jméno: Ing. Michal Fedor |  |
|  | Funkce: jednatelDatum:  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |