**DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO**

**na akci**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka**

**Č.zhotovitele: 841/NBUQ/146/2019**

**Projekt**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117,**

je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

**DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO**

**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

IČ: 476 74 521

DIČ: CZ476 74 521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Jednající ve věcech technických: Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.2. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (3\_ZL01, 3\_ZL02), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.
	2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

 Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019 a tohoto Dodatku č.2., jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 3\_ZL01 a 3\_ZL02 tedy činí **11 568 776,28 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct miliónů pět set šedesát osm tisíc sedm set sedmdesát šest korun a dvacet osm haléřů bez DPH ) a je podepřena následující kalkulací:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla celkem bez DPH – dle SOD |  11 529 102,74 Kč  |
|  **ZL č. 3-ZL01** |  **-104 372,21 Kč**  |
|  **ZL č. 3-ZL02** |  **144 045,75 Kč**  |
|  |  |
|  Dodatek č.2. celkem |   39 673,54 Kč  |
| **Cena díla včetně Dodatku č.2. bez DPH** |  **11 568 776,28 Kč** |

#  Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.2. nedotčena.
	2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
	3. Dodatek č.2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
	4. Tento Dodatek č.2., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
	5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 3\_ZL01 - rozpočet
2. Změnový list č. 3 ZL02 - rozpočet

V Přerově dne 12.8.2020 V Olomouci dne 29.6.2020

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 za Objednatele za Zhotovitele

 Michal Zácha, DiS. Ing. Klára Kalábová

 Předseda představenstva ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 za Zhotovitele

 Ing. Vítězslav Bujnoch

vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava