**PŘÍLOHA Č. 2**

|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ** |

ke smlouvě o dílo **WISPI: 2020/106/S**

**TRANSFER RANĚ NOVOVĚKÉ FOJTSKÉ ROUBENÉ STODOLY**

**ZE SKALIČKY DO HANÁCKÉHO MUZEA V PŘÍKAZECH**

Zaměření stavby 2020/09 až 2020/10

Demontáž střechy 2020/10 až 2020/11

Rozebrání a odvoz základů a mlatu 2020/10 až 2020/12

Přípravné stavební práce v Příkazech, vytýčení stavby 2020/10 až 2020/12

Výběr kulatiny na tesání nových trámů a jejich tesání od 2020/10

Obnova roubení v hale ve Frenštátě pod Radhoštěm 2020/12 až 2021/15

Stavba kamenných základů v Příkazech 2021/04 až 2021/05

Obnova stodoly v Příkazech – skládání roubení 2021/06

Vyzdvižení krovu, montáž štítů a zastřešení krytinou 2021/06 až 2021/07

Dokončovací práce, osazení vrat, úklid staveniště do 2021/07 až 2021/08

Předání staveniště do 2021/09

V Rožnově pod Radhoštěm dne: Ve Světlé dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bc. Jindřich Ondruš Mgr. Jiří Pokorný

generální ředitel jednatel

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA