
[](http://www.obec-vsestary.cz/)

****[](https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib9oiUyfLfAhUJKuwKHSCpC1IQjRx6BAgBEAU&url=https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/139547f4-8f3a-4db9-a8a3-20f22eec8530&psig=AOvVaw0x_Eb4-vA3bm_HiWJHQHg9&ust=1547737371452123)

**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo**

**CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: *SOD/00646/2018/OIÚ*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATELÉ:** |  |
|  | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer* |
| Technický dozor investora (TDI): | *NDCon, s.r.o.* |
| tel.: | *323 618 124/104/156* |
| Email: | [*evzen.heyrovsky@ricany.cz*](mailto:evzen.heyrovsky@ricany.cz)*,* [*david.michalicka@ricany.cz*](mailto:david.michalicka@ricany.cz)*, dominik.landkammer@ricany.cz* |
| A |  |
|  | ***Městská část Praha-Kolovraty*** |
| sídlem: | *Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty* |
| zastoupený: | *Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ* |
| bankovní spojení: | *Česká spořitelna, a. s*. |
| číslo účtu: | *2000715339/0800* |
| IČO: | *00240346* |
| DIČ: | *CZ00240346* |
| Identifikátor datové schránky: | *xa2a9sv* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Antonín Klecanda* |
| A |  |
|  | ***Obec Světice*** |
| sídlem: | *U Hřiště 151, 251 01 Světice* |
| zastoupený: | *Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou* |
| bankovní spojení | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: | *0427948319/ 0800* |
| IČO: | *00240826* |
| DIČ: | *CZ00240826* |
| Identifikátor datové schránky: | *tfzakyz* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Pavel Kyzlink* |
| A |  |
|  | ***Obec Všestary*** |
| sídlem: | *Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary* |
| zastoupený: | *Mgr. Jaromírem Jechem, starostou* |
| bankovní spojení | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: | *420566369/0800* |
| IČO: | *00241016* |
| DIČ: | *CZ00241016* |
| Identifikátor datové schránky: | *mmqa8gh* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Jaromír Jech* |
| A |  |
|  | ***Obec Strančice*** |
| sídlem: | *Revoluční 383, 251 63 Strančice* |
| zastoupený: | *Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou* |
| bankovní spojení | *Fio banka* |
| číslo účtu: | *2801315503/2010* |
| IČO: | *00240788* |
| DIČ: | *CZ00241016* |
| Identifikátor datové schránky: | *juyajxi* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Oldřich Trejbal* |
| A |  |
|  | ***Město Mnichovice*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice* |
| zastoupený: | *Mgr. Petrou Peckovou, starostkou* |
| bankovní spojení | *KB Praha – východ* |
| číslo účtu: | *1727201/0100* |
| IČO: | *00240478* |
| DIČ: | *CZ* *00240478* |
| Identifikátor datové schránky: | *ha5bg2f* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Mgr. Petra Pecková* |
|  |  |
| *dále „Objednatelé“* |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***OHL ŽS, a.s*** |
| sídlem: | *Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00* |
| zastoupený: | *Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18* |
| bankovní spojení | *ČSOB ,a.s.* |
| číslo účtu: | *8010 - 503087443* |
| IČO: | *463 42 796* |
| DIČ: | *CZ46342796* |
| Identifikátor datové schránky | *xbicgdt* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na základě Plné moci, ev. čísla S-043/19* |
| tel.: | *+420 541 571 111* |
| Email | [*vzlatnik@ohlzs.cz*](mailto:vzlatnik@ohlzs.cz) |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatelé a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* „**Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. *SOD/00646/2018/OIÚ* (dále jen „dodatek“).

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 7 je změna předmětu plnění na akci „*Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty*“ v souladu se změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 05.4, 02.5 a 04.4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Uvedené změnové listy řeší konečné vyúčtování položek po dokončení díla na částech 1, 2 a 4. na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.

# **Doba provádění díla**

Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku nezakládá důvody pro úpravu smluvních termínů.

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL 05.4, 02.5 a 04.4, uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, se sjednávají takto:



1. Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto:



# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
   1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne *6. 8. 2020* pod č. usnesení *20-41-005*.
   2. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. *114/2020* ze dne *4. 8. 2020*
   3. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. *20-05-01* ze dne *3. 8. 2020*.
   4. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. *Z20/2018-22/1* ze dne *13. 8. 2020*.
   5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. *R-20-15-14* ze dne *3. 8. 2020* a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. *Z-20-04-06* ze dne *10. 8*. 2020
   6. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. *20-05-003* ze dne *10. 8. 2020*.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 05.4 – část 1 – etapy I.b, II.a, II.b*

*Příloha č. 2 – změnový list č. 02.5 – část 2 – etapy II.c, II.d, III.*

*Příloha č. 3 – změnový list č. 04.4 – část 4 – etapy IV.b.1, IV.b.2, V*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatelé: |  |  |  |
| Mgr. Vladimír Kořen  starosta města Říčany |  | Mgr. Oldřich Trejbal  starosta obce Strančice |  |
| Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda  starosta MČ Praha - Kolovraty |  | Mgr. Jaromír Jech  starosta obce Všestary |  |
| Ing. Pavel Kyzlink  starosta obce Světice |  | Mgr. Petra Pecková  starostka města Mnichovice |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |
| Petr Zbraněk, OHL ŽS  na základě plné moci |  |  |  |