## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 6. 2020 mezi smluvními stranami

**Objednatel** Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135

se sídlem: Lidická 135, 387 01 Volyně

IČ: 60650478

DIČ: CZ60650478

**Zhotovitel:**

**obchodní firma** Zdeněk Rod – Firma R + K

se sídlem: Čkyně 175, 384 81 Čkyně

IČ: 41936001

DIČ: CZ7003281670

**I. Předmět dodatku č. 1 (vícepráce)**

Po stržení původních podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladový beton zvláště v prostoru chodeb je poškozen více, než se předpokládalo (viz příloha - fotodokumentace). Stav podkladu byl před vyhlášením veřejné zakázky ověřen sondou a současně se vycházelo ze stavu zjištěného při rekonstrukci v 1. etapě prací prováděných v předchozím roce.

Betonový podklad bude upraven obroušením, vytmelením a místně opraven stěrkou.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II.

**II. Zvýšení ceny za dílo**

Dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 13 587,29 Kč bez DPH, tj. 16 441,00 Kč včetně DPH.

**III. Všeobecná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – fotodokumentace stavu betonového podkladu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

Volyně 17. 6. 2020 Čkyně 17. 6. 2020

z a o b j e d n a t e l e: za z h o t o v i t e l e:

……………………………… ………………………………….

PaedDr. Eva Klasová Zdeněk Rod

 ředitelka školy