Příloha č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  **Změnový list č. 1** |
|  |  |  |
| Název stavby: | „Oprava sociálního zázemí v objektu DpS, ul. Jiřího Wolkera 404, Most“ |
| Číslo smluvního vztahu: | 34/2020 ze dne 26. 6. 2020 |
| Název části stavby (PS, SO): |  Oprava sociálního zázemí v objektu DpS |
|  Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které  vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou podlahové krytiny v místnostech výdeje stravy a kuchyně. |
| Nové řešení: Na základě požadavku objednatele došlo k těmto změnám PD:1. Výměna podlahové krytiny v místnostech výdeje stravy a kuchyně
2. Úprava rohože u vstupu do objektu
3. Byly doplněny zařizovací předměty do místností WC a umýváren
4. Byla doplněna ozdobná listela na obklady stěn
 |
| Zdůvodnění změny:Navržené změny a požadavky objednatele zlepší provozní prostory objektu.  |
|  Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |
|   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |   |
|  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
|  |  |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 890.909,90 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: |  92.333,40 Kč |
| Nová cena díla bez DPH: | **983.243,30 Kč** |
|   |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/~~ne~~ |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 18. 8. 2020  |
| Nový termín dokončení díla: | 1. **9. 2020**
 |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX |
| Datum: 13. 8. 2020 | Podpis: |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXX |
| Datum: 13. 8. 2020 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Marika Dvořáková |
| Datum: 14. 8. 2020 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX |
| Datum: 14. 8. 2020 | Podpis: |
|  |  |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Jarmila Kotyzová |
| Datum: 17. 8. 2020 | Podpis: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |