Příloha č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **Změnový list č. 1** | | | |
|  |  | |  |
| Název stavby: | „Oprava sociálního zázemí v objektu DpS,  ul. Jiřího Wolkera 404, Most“ | | |
| Číslo smluvního vztahu: | 34/2020 ze dne 26. 6. 2020 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | Oprava sociálního zázemí v objektu DpS | | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které  vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla | | | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou podlahové krytiny v  místnostech výdeje stravy a kuchyně. | | | |
| Nové řešení: Na základě požadavku objednatele došlo k těmto změnám PD:   1. Výměna podlahové krytiny v místnostech výdeje stravy a kuchyně 2. Úprava rohože u vstupu do objektu 3. Byly doplněny zařizovací předměty do místností WC a umýváren 4. Byla doplněna ozdobná listela na obklady stěn | | | |
| Zdůvodnění změny:  Navržené změny a požadavky objednatele zlepší provozní prostory objektu. | | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a  zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými  smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | | |
|  | | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | | ne | |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |  | |
|  | |  | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | | ano | |
|  | |  | |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | | 890.909,90 Kč | |
| Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: | | 92.333,40 Kč | |
| Nová cena díla bez DPH: | | **983.243,30 Kč** | |
|  | |  | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | ano/~~ne~~ | |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | | 18. 8. 2020 | |
| Nový termín dokončení díla: | | 1. **9. 2020** | |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX | | | |
| Datum: 13. 8. 2020 | | Podpis: | |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXX | | | |
| Datum: 13. 8. 2020 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Marika Dvořáková | | | |
| Datum: 14. 8. 2020 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX | | | |
| Datum: 14. 8. 2020 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Jarmila Kotyzová | | | |
| Datum: 17. 8. 2020 | | Podpis: | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |