HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB

Na akci **„Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice“**

Předpokládaný počátek prací je září 2020 do 8 týdnů; npč do října 2025.

**ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU (týdenní)**

|  |  |
| --- | --- |
| ČASOVÉ OBDOBÍ | PRACOVNÍ OPERACE |
| 3. týden září | Přípravné práce, předání staveniště |
| 4. týden září | Vytýčení inženýrských sítí, výsadeb |
| 1. týden říjen | Příprava na výsadbu stromů |
| 2. týden říjen | Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu. |
| 3. týden říjen | Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu. |
| 4. týden říjen | Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu, dokončení, předání. |
| 2021 npč | Následná péče |
| 2022 npč | Následná péče |
| 2023 npč | Následná péče |
| 2024 npč | Následná péče |
| 2025 npč | Následná péče |

**Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.**

**Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem**

**dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se**

**zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.**

V Brně dne 03.08.2020

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel