číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/OŠK/D1/20

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na opravu stavby číslo 20010**

**„Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov”**

(číslo smlouvy objednatele: 130/OŠK/20)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:xxxxx, vedoucí odboru školství a kultury, na základě pověření ze dne 9. 5. 2018

- ve věcech technických

a ve věcech stavby: xxxxx, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxx

xxxxx, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxx

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: Viking trade s.r.o.

se sídlem: Mezidolí 378/15

736 01 Havířov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29672

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxxxx, jednatel

- ve věcech technických: xxxxx, jednatel

- ve věcech stavby: xxxxx, jednatel

e-mail: xxxxx

ID datové schránky: 9brah8n

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Identifikační číslo: 27787036

DIČ: CZ27787036

dále také obecně „smluvní strany“

**Část B**

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 130/OŠK/20) na zhotovení stavby č. 20010 „Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov (dále jen „původní smlouva“).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

**Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s bouracími pracemi podlahy v kuchyni – výměna stávajících rozvodů vody a elektřiny vedených v podlaze, která dle PD musela být demontována, demontáž a zpětná montáž radiátoru, stojícího na podlaze, která má být demontována, oprava opadávající omítky v místnosti přípravny masa, provedení maleb v 1. PP ve větším rozsahu oproti PD, a to v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“).

**Změna č. 2**

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě stavební práce související s demontáží původního keramického obkladu a dodávkou a montáží nového obkladu, jelikož zhotovitel zajistil obdobný typ obkladu, jako je stávající, proto nebyly prováděny obklady v rozsahu předpokládaném v projektové dokumentaci, a to v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

**Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných víceprací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/13/OŠK/20 - „Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov a na základě rozhodnutí vedoucí odboru školství a kultury o snížení ceny díla o  - 37.847,16 Kč bez DPH (- 45.795,06 Kč vč. DPH) a zadání víceprací s nabídkovou cenou 34.895,80 Kč bez DPH (42.223,92 Kč vč. DPH) a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Původní cena dle SOD č. 130/OŠK/20 | 1 393 379,59 Kč | 292 609,71 Kč | 1 685 989,30 Kč |
| Dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 | 34 895,80 Kč | 7 328,12 Kč | 42 223,92 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -37 847,16 Kč | -7 947,90 Kč | -45 795,06 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | **1 390 428,23 Kč** | **291 989,93 Kč** | **1 682 418,16 Kč** |

Položkový rozpočet na jednotlivé vícepráce a méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválil vedoucí odboru školství a kultury 18. 8. 2020.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 19. 8. 2020 V Havířově 19. 8. 2020

Za objednavatele: Za zhotovitele:

……………………………. ………………………………

xxxxx xxxxx

vedoucí odboru školství a kultury jednatel

*Za správnost: investiční referent OŠK*

*Havířov dne 19. 8. 2020*