|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci  **„SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – I.etapa**  uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. SMLUVNÍ STRANY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel | **Střední škola gastronomie a obchodu Zlín** | |  |
| Sídlo | Univerzitní 3015, 760 01 Zlín |  | |
| Zástupce | Mgr. Petr Úředníček |  | |
| Osoby oprávněné jednat |  |  | |
| ve věcech smluvních | Mgr. Petr Úředníček |  | |
| ve věcech technických | Mgr. Petr Úředníček, Ing. Iveta Šimáčková |  | |
|  |  |  | |
| IČO | 00545121 |  | |
| DIČ |  |  | |
| Bankovní ústav | Komerční banka, a.s. |  | |
| Číslo účtu | 15733661 / 0100 |  | |
| Telefon | +420 577 210 084 |  | |
| E-mail | urednicek@gaozl.cz |  | |
| ID DS | cywveyf |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.** |  |
| Sídlo | Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov |  |
| Statutární orgán | Ing. Josef Tománek, jednatel |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | KS v Brně, oddíl C, vložka 23767 |  |
| Osoby oprávněné jednat | … |  |
| 1. ve věcech smluvních | Ing. Josef Tománek |  |
| 1. ve věcech technických | Ing. Zdeněk Ptáček |  |
| IČO | 25302809 |  |
| DIČ | CZ25302809 |  |
| Bankovní ústav | MONETA MONEY BANK, a.s. |  |
| Číslo účtu | 40002-759106724/0600 |  |
| Telefon | 577 002 312 |  |
| E-mail | javor@javor-st.cz |  |
| ID DS | Kypdm24 |  |

**PREAMBULE**

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2020 na akci:

**„SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – I.etapa“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce ve Změnovém listě č.1

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **5.939.824,- Kč (bez DPH**), sev souvislosti se

Změnovým listem č. 1 zvyšuje o více práce ve výši **33.000,-Kč (bez DP**H) , tedy

**Celková cena díla se zvyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1

na částku **5.972.824,- Kč (bez DPH).**

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
   1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.3. , ve znění:

2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

1. ZMĚNA CENy DÍLA
   1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

**5.972.824,- Kč (bez DPH)**

**1.254.293,-** Kč DPH 21 %

**7.227.117,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: sedmmilónůdvastadvacetsedmtisícstosedmnáct korun českých)**

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
   3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

Ve Zlíně dne 14.8.2020 Ve Štítné nad Vláří dne 14.8.2020

….…………………………………… …………………………………………

Mgr. Petr Úředníček Ing. Josef Tománek

Ředitel školy jednatel společnosti