Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.07.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: 461173/0300

*jednající prostřednictvím: Mgr. Jarmila Benýšková*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: LAN System, s. r. o.

sídlo: U Sirkárny 250/1, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 43 343

DIČ: CZ26043343

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném OR vedený krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,

 vložka 10908

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

*jednající prostřednictvím: Ing. Jiří Zatloukal, DiS.*

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku, který se týká znění bodu V. odst. 1 Doba provádění díla.

**V.**

**Doba provádění díla.**

*Původní znění:*

1. Termín zahájení díla – realizací rozšíření kompletních rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy; opravu zásuvek a připojení panelu Ámos - je stanoven **do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení díla: **25 kalendářních dní ode dne zahájení prací**

*Nové znění:*

1. Termín zahájení díla na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna S3, oprava zásuvek – serverovna a učebna 13, připojení panelu Ámos **do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín zahájení díla u stavebních akcí na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna vzniklá z tělocvičny; rozvody kabeláže na zvonky a rozhlasy – nově vzniklé dvě učebny z školníkova bytu; a na místě plnění Dobrovodská 728/94,

České Budějovice (rozvody kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – 2.  NP budovy) **se bude lišit u jednotlivých stavebních akcí v závislosti na průběhu stavebních prací**.

Před zahájením realizace na konkrétním místě plnění bude vyhotoven předávací protokol.

Termín pro dokončení díla: **25 kalendářních dní ode dne zahájení prací na základě předávacího protokolu u každého z míst plnění**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně původní smlouvy a všech jejích případných změn bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nezměněna.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020 | V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |