**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: 1091/2019**

**č. smlouvy zhotovitele: 2019-047\_S1**

**Název díla:**

**„VD Nechranice, přelivné objekty - elektroměrový rozvaděč“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Elektroprim-Koutník, a.s.**

 Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 - Michle

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku č. 3 je změna v čl. III. smlouvy č.1091/2019 ( 2019-047\_S1 ) **–**  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem ke stanovení termínu vypnutí trafostanice pro možnost přepojení kabeláže ze strany ČEZ Distribuce a.s. na 21.9.2020, se zástupci obou smluvních stran dohodli, že termín realizace bude prodloužen do 30.9.2020.

**Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1091/2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1091/2019 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě  č. 1091/2019 je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne V Praze dne.

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele