**DODATEK č. 1**

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

**pro výkon kontrolních činností**

podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména s přihlédnutím k ustanovení § 2 430 až 2 444 Příkazní smlouva

uzavřené dne 17. 12. 2019 mezi

1. Příkazcem:

**Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň Klatovská 109**

**Klatovská 109**

**301 00 Plzeň**

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy za příkazce: Ing. Jarmila Konopová - ředitelka

IČ: 69457425

DIČ: CZ69457425

a

1. Příkazníkem:

**TEBYT - HB s.r.o.**

**U Husa 660**

**330 12 Horní Bříza**

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy za příkazníka: ing. Vlastimil Brada, CSc.- jednatel,

IČ: 25219383

DIČ: CZ25219383

**Článek I.**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem z důvodu posunu termínů plnění dle smlouvy o dílo pro stavbu „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 a Oprava střechy“ dohodly na změně článku 4 a článku 6 příkazní smlouvy ze dne 17. 12. 2019, které nově zní takto:

***Článek 4***

***Termíny provádění Technického dozoru***

1. *Předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1 této smlouvy je Příkazník povinen plnit v termínech, které vyplývají ze smlouvy o dílo, kterou Příkazce uzavřel k realizaci uvedené stavby s vybraným zhotovitelem stavby. Zároveň je však omezena doba provádění technického dozoru maximálně do 10. 12. 2022.*
2. *Příkazník se zavazuje zahájit svou činnost dle této smlouvy nejdříve k datu předání staveniště zhotoviteli, a v návaznosti na následující termíny vyplývající ze smlouvy o dílo ve znění všech dodatků, kterou Příkazce uzavřel k realizaci uvedené stavby s vybraným zhotovitelem stavby.*
3. *Činnost Příkazníka dle této smlouvy se považuje za ukončenou dnem předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů a současně dnem podepsání protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků zhotovitelem, Příkazcem a Příkazníkem, nebo uplynutím doby odst. č. 1, čl. 4 této smlouvy, v případě, že by dílo nebylo do této doby dokončeno.*
4. *Přerušení činnosti provádění technického dozoru – pokud dojde v průběhu doby provádění činnosti technického dozoru k přerušení stavební činnosti na stavbě, minimálně však na 30 kalendářních dnů, bude na tuto dobu omezeno nebo pozastaveno i provádění činnosti technického dozoru Příkazníkem.*

***Článek 6***

***Platební podmínky***

1. *Příkazník je plátcem DPH*
2. *Odměna včetně uznaných nákladů Příkazníka jsou splatné na základě faktur vystavovaných Příkazníkem vždy za kalendářní měsíc. Pokud nebude domluveno jinak např. v závislosti na postupu prací nebo přerušení stavby, atd., bude na konci každého měsíce počínaje měsícem srpnem 2020 vystavena faktura ve výši 35.175,- Kč bez DPH (cca 1/28 celkové odměny) a dále po ukončení termínu provádění technického dozoru dle čl. 4 bude fakturována zbylá částka.*
3. *Splatnost faktury je 30 dnů ode dne zaslání Příkazci elektronickou formou. Zároveň, v případě požadavku příkazce, bude následně faktura předána zástupci příkazce na dalším kontrolním dnu. Možnost zaslání faktury poštou na adresu příkazce je po dohodě možná.*
4. *Faktury budou obsahovat následující údaje:*
* *označení plátce a příjemce a adresu jejich sídla podle této smlouvy*
* *číslo dokumentu*
* *datum odeslání a splatnosti*
* *označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena podle této smlouvy*
* *účtovanou částku*
* *účetní období*
* *označení předmětu Příkazní smlouvy*
* *razítko a podpis Příkazníka*

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy příkazní ze dne 17. 12. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Plzni dne

……………………….. ………………………..

Příkazce Příkazník

Ing. Jarmila Konopová - ředitelka Ing. Vlastimil Brada, CSc. - jednatel

Střední průmyslová škola strojnická TEBYT - HB s.r.o.

a Střední odborná škola profesora

Švejcara, Plzeň, Klatovská 109