**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. zhotovitele:……………………. č. objednatele: SML2018-021.3-INV372

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen dodatek).

**I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : : xxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava, na základě zmocnění

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : 585 100 333

Fax : 585 100 330

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 695

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Smluvní strany se dle výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (chybně označen jako dod. č. 1), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

**III. Předmět smlouvy a místo plnění**

Odstavec 3.5 (Rozsah plnění) článku III. Smlouvy o dílo se na samém konci doplňuje o novou odrážku v následujícím znění:

„*- součástí předmětu smlouvy je také provedení odsouhlasených víceprací a odpočet*

*neprovedených méněprací odsouhlasených ve Změnovém listu č. 02*

V. Cena za dílo

Odst. č. 5.1 čl. V Smlouvy o dílo se mění a zároveň se doplňuje o sumarizaci celkové ceny díla. Nově zní text odstavce 5.1 následovně:

*„5.1 Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a činí* ***30.263.935,54 Kč bez DPH*** *(slovy: třicet milionů dvě stě šedesát tři tisíc devět set třicet pět korun českých a padesát čtyři haléřů bez daně z přidané hodnoty):*

*Cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a č. 2…..….28.811.147,27 Kč bez DPH*

*Cena přípočtu dle dodatku č. 3 ……………………………….1.452.788,27 Kč bez DPH*

***Cena díla celkem vč. dodatku č. 3……….…………........30.263.935,54 Kč bez DPH***

**XXI. Závěrečná ustanovení**

Smlouva o dílo se doplňuje o následující přílohu:

Příloha č. 3 - Změnový list č. 02

Ostatní ujednání ve všech článcích smlouvy o dílo a dodatcích jsou nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo‬‬ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.

Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

V Olomouci, dne 5.3.2020 V Přerově dne 9.3.2020

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

Ing. Jaromír Pelinka, MBA Michal Zácha, DiS

ředitel Divize M – Morava předseda představenstva