**Příloha č. 5**

**Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená v souladu s ustanovením [§ 2586](file:///%5C%5Chyperion.soanachod.lan%5Csvatosovavera%5CStavby_opravy_zahrada%5C2018_Telocvi%C4%8Dna_%20podlaha%5C2019_Telocvicna%20_Raisova_realizace%5Cvyberove%20_rizen%C3%AD%5CCR267858296) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,[občanský zákoník](file:///%5C%5C%5C%5Chyperion.soanachod.lan%5C%5Csvatosovavera%5C%5CStavby_opravy_zahrada%5C%5C2018_Telocvi%C4%8Dna_%20podlaha%5C%5C2019_Telocvicna%20_Raisova_realizace%5C%5Cvyberove%20_rizen%C3%AD%5C%5CCR267851)

**Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace**

sídlo: Pražská 931, 547 01 Náchod

IČ: 06668275

DIČ: CZ06668275

Bankovní spojení: 6117777611/0300

zastoupený: RNDr. Věrou Svatošovou – ředitelkou školy

kontaktní osoba: RNDr. Věra Svatošová

e-mail: svatosovavera@soanachod.cz

dále jen **„Objednatel“**

a

**CE-ING s.r.o.**

se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ: 044 75 631

DIČ: . CZ04475631

Zastoupen: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú. 3959710399/0800

dále jen **„Zhotovitel“**

tímto dodatek se mění pouze následující ustanovení v SOD. Ostatní články zůstávají beze změn dle původní smlouvy o dílo

**Článek III.**

**Doba plnění**

Původní ustanovení bod. 3.1. v SOD ve znění :

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 10. června do 25. srpna 2020 - se mění na následující.

**3.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 10. června do 13. září 2020**

Důvodem změny termínu díla je změna ( rozdílné vyrovnání ) podkladní konstrukce podlah vyvolaná

velkou nerovností podkladní konstrukce – stávajícího betonu. Zhotovitel musí na základě skutečnosti

upravit navrženou podkladní nosnou konstrukci podlah oproti projektové dokumentaci na vyšší

vyrovnání špalíky při úpravě roštu včetně drobných vyrovnávek – samonivelační stěrky a odsekání

výstupků konstrukce podlah. Tato změna po dohodě smluvních stran nemá vliv na cenu díla, ale pouze

na termín díla.

V Horních Rybníkách dne ………………….. V Náchodě dne ………………………..

 ……………………….. …………………………….

 Jan Čejchan – jednatel společnosti RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy

 zhotovitel objednatel