|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | *číslo OZ:*1 | | | | | |
| Zhotovitel: | HCStav s.r.o. Libišany | | | | | | | | | | | |
| Investor: | **Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí** | | | | | | | |  | | | |
| Název akce: | | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | e-mailem | | | | faxem | | osobně |
|  | |  | | | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | | **NE** | | | | | | | | | |
| na výkresy: | | | **NE** | | | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | **ANO** | | | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | **NE** | | | | | | | | | |
| **VÍCE PRÁCE:**  Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně **opomenutého** přesunu hmot, které nebyly obsaženy v PD. Jedná se o následující vícepráce:  Položky DP:  1–2-odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl. vrstvy do 0,15 m – chyba projektu  3–4-užití geotextilie včetně dodávky– odsouhlaseno investorem  5,9 -odvodnění opěry dle skutečného stavu (zásypy štěrkopísku, použití geotextilie)– odsouhlaseno investorem  6–7- spadlé zdivo původně ponechané – vyšší moc (PD nezavrhuje statické zajištění)  10–11- doplnění tříděné zeminy pro terénúpravy – odsouhlaseno investorem  13 - očištění cihel od malty pro další použití (není zahrnuto původním PD a v rozpočtu)  ??- očištění cihel od malty pro další použití (práce vyvolané pádem zdi viz bod 6-7)  14 - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – pod základové zdivo nezahrnuto v PD. V PD nižší výměry  15–16- dodávka chybějících cihel z důvodů zesílení zdiva z tl.150 mm na 300 mm – chyba projektu  17 - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene – chyba projektu  18 - spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost– v PD nižší výměry   * doplnění chybějících přesunů sutě a hmot (HSV a PSV) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl   **MÉNĚ PRÁCE:**  Současně dochází k odpočtu položek za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště a odpočtu neprovedeného spárování cihelného zdiva. Dále je proveden odpočet za neprováděné jádrové vrty, odpočet za náhradu zdiva novou vyzdívkou, neprovedení montáže větracích mřížek do prům. 200 mm a neprodloužení ventilačním troubami. | | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele (1) | | chyba v PD (2) | | | chyba zhotovitele (3) | | | vyšší moc (4) | | | jiné okolnosti (5)x | |
| Oznámení vydává:........................................................ | | | | | | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Příloha:  **Rozpočet víceprací z 14.8.2020** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL:*1 |
| Zhotovitel: | HCStav s.r.o. Libišany | | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Vanc–stavbyvedoucí | | |
| Datum: | 5.8.2020 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **VÍCE PRÁCE:**  Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně opomenutého přesunu hmot , které nebyly obsaženy v PD. Jedná se o následující vícepráce:  Pol. 1-2 -odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl,vrstvy do 0,15 m – chyba  GP  3-4 -užití geotextilie včetně dodávky - chyba GP  5 - odvodnění opěry dle skutečného stavu – chyba GP- změna PD   * 1. - spadlé zdivo původně ponechané – jiná okolnost-neodhadnuto posouzení stavu   8 - oprava spárování zdiva maltou CM – práce neprovedeny,-z důvodů spadlého zdiva   1. - zásypy mezi zídkami ze štěrkopísku – odsouhlaseno investorem    1. - doplnění tříděné zeminy pro ter.úpravy – odsouhlaseno investorem 2. - očištění cihel od malty pro další použití ( původní soupis prací neobsahoval ) 3. - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – nezahrnuto v PD.v PD nižší výměry   15- 16 -dodávka chybějících cihel z důvodů zesílení zdiva z tl.150mm na 300 mm   1. - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene při zpracování PD 2. spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost-v PD nižší výměry   -doplnění chybějících přesunů sutě a hmot ( HSV a PSV ) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl  **MÉNĚ PRÁCE:**  Odpočet položky za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště z opravy spárování, neprováděných jádrových vrtů, neprodloužení ventilačního potrubí,doplnění zdiva nahrazením nové vyzdívky neprovedení montáževětracích mřížek do prům. 200 mm | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: - | |
| Cena méněprací bez DPH :  **48 425,00Kč** | | Cena víceprací bez DPH :  **213 195,76 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **164 770,76 Kč** | | **Změna v termínu dokončení do10.9.2020** | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: | | Datum: 18.8.2020 | |