|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | *číslo OZ:*1 |
| Zhotovitel: | HCStav s.r.o. Libišany |
| Investor: | **Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí** |  |
| Název akce:  |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | **NE** |
| na výkresy: | **NE** |
| na rozpočtové podklady: | **ANO** |
| na jinou část smlouvy: | **NE** |
| **VÍCE PRÁCE:**Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně **opomenutého** přesunu hmot, které nebyly obsaženy v PD. Jedná se o následující vícepráce:Položky DP:1–2-odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl. vrstvy do 0,15 m – chyba projektu3–4-užití geotextilie včetně dodávky– odsouhlaseno investorem5,9 -odvodnění opěry dle skutečného stavu (zásypy štěrkopísku, použití geotextilie)– odsouhlaseno investorem6–7- spadlé zdivo původně ponechané – vyšší moc (PD nezavrhuje statické zajištění)10–11- doplnění tříděné zeminy pro terénúpravy – odsouhlaseno investorem13 - očištění cihel od malty pro další použití (není zahrnuto původním PD a v rozpočtu)??- očištění cihel od malty pro další použití (práce vyvolané pádem zdi viz bod 6-7)14 - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – pod základové zdivo nezahrnuto v PD. V PD nižší výměry15–16- dodávka chybějících cihel z důvodů zesílení zdiva z tl.150 mm na 300 mm – chyba projektu17 - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene – chyba projektu18 - spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost– v PD nižší výměry* doplnění chybějících přesunů sutě a hmot (HSV a PSV) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl

**MÉNĚ PRÁCE:**Současně dochází k odpočtu položek za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště a odpočtu neprovedeného spárování cihelného zdiva. Dále je proveden odpočet za neprováděné jádrové vrty, odpočet za náhradu zdiva novou vyzdívkou, neprovedení montáže větracích mřížek do prům. 200 mm a neprodloužení ventilačním troubami. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele (1)[x]  | chyba v PD (2)[x]  | chyba zhotovitele (3)[ ]  | vyšší moc (4)[x]  | jiné okolnosti (5)x[ ]  |
| Oznámení vydává:........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: .......................................................Stanovisko projektanta stavby:....................................................... |
| Příloha:  **Rozpočet víceprací z 14.8.2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL:*1 |
| Zhotovitel: | HCStav s.r.o. Libišany |
| Změnový list vystavil: | Jiří Vanc–stavbyvedoucí |
| Datum:  | 5.8.2020 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**VÍCE PRÁCE:**Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně opomenutého přesunu hmot , které nebyly obsaženy v PD. Jedná se o následující vícepráce: Pol. 1-2 -odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl,vrstvy do 0,15 m – chyba  GP  3-4 -užití geotextilie včetně dodávky - chyba GP 5 - odvodnění opěry dle skutečného stavu – chyba GP- změna PD* 1. - spadlé zdivo původně ponechané – jiná okolnost-neodhadnuto posouzení stavu

 8 - oprava spárování zdiva maltou CM – práce neprovedeny,-z důvodů spadlého zdiva1. - zásypy mezi zídkami ze štěrkopísku – odsouhlaseno investorem
	1. - doplnění tříděné zeminy pro ter.úpravy – odsouhlaseno investorem
2. - očištění cihel od malty pro další použití ( původní soupis prací neobsahoval )
3. - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – nezahrnuto v PD.v PD nižší výměry

 15- 16 -dodávka chybějících cihel z důvodů zesílení zdiva z tl.150mm na 300 mm1. - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene při zpracování PD
2. spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost-v PD nižší výměry

-doplnění chybějících přesunů sutě a hmot ( HSV a PSV ) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl**MÉNĚ PRÁCE:**Odpočet položky za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště z opravy spárování, neprováděných jádrových vrtů, neprodloužení ventilačního potrubí,doplnění zdiva nahrazením nové vyzdívky neprovedení montáževětracích mřížek do prům. 200 mm |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: - |
| Cena méněprací bez DPH :**48 425,00Kč** | Cena víceprací bez DPH :**213 195,76 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **164 770,76 Kč** | **Změna v termínu dokončení do10.9.2020** |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum:  | Datum: 18.8.2020 |