**Dodatek č. 1**

**k Dohodě o poskytnutí jistoty ze dne 28.11.2019**

Smluvní strany:

**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená Ing. Vladimírem Stachem, kvestorem

jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

**GEMO a.s.** (dříve GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.)

Se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc

IČ: 13642464

DIČ: CZ13642464

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 11003

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku Dohody o poskytnutí jistoty ze dne 28.11.2019:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 Dohodu o poskytnutí jistoty, kterou se Zhotovitel zavázal ke složení v dohodě specifikované částky na účet Objednatele jako tzv. jistoty zajišťující splnění závazku Zhotovitele k odstranění vady fasády budovy G (dále jen „Dohoda“).
2. Smluvní strany uvádějí, že ohledně stanovení technologie a rozsahu oprav fasády budovy G probíhají technicky a organizačně náročná jednání. Na kontrolním dnu 23.7.2020 Objednatel vyjádřil nesouhlas se zahájením lokálních oprav, jelikož zpracovatel znaleckého posudku (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Brno) byl v prodlení s předáním znaleckého posudku ke dni 30.6.2020 a znalecký posudek předal až dne 30.7.2020. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu k odstranění vady fasády budovy G do 30.9.2020 a na úpravě Dohody tak, jak je uvedeno v dalším odstavci.
3. V článku I. odst. 3. Dohody a v článku II. odst. 2. a odst. 3. Dohody se ruší text „31.8.2020“ a nahrazuje se textem „30.9.2020“.

II.

1. Ostatní ustanovení Dohody tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Dodatek bude uveřejněn Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, v jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící uzavření tohoto dodatku. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne | V Olomouci dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za **Technická univerzita v Liberci** | za **GEMO a.s.** |
| Ing. Vladimír Stach | Ing Jaromír Uhýrek |
| kvestor | předseda představenstva |