**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT uzavřené dne 17. dubna 2017 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT uzavřeného dne 15. února 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 257/2017/OKT

1. **Smluvní strany**
   1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Jana Hermanová, vedoucí odboru Úřadu územního plánování MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

* 1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: Malátova 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov,

IČ: 27118436,

DIČ: CZ27118436,

zastoupená Ing. arch. Petrem Leškem

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s.,

číslo účtu: 166631793/0600

tel. 222 365 004

email: petr.lesek@projektil.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT ze dne 17. dubna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. února 2020   
(ev. č. objednatele 135/2020/OKT).

1. **Úvodní ujednání**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 17. dubna 2017 smlouvu o dílo č. 257/2017/OKT na zhotovení územní studie veřejných prostranství Jelení zahrady a sportovní zóny.
   2. Dále smluvní strany uzavřely dne 15. února 2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 257/2017/OKT, kterým došlo k úpravě některých ustanovení smlouvy o dílo č. 257/2017/OKT (dále jen "Smlouva o dílo č. 337/2017/OKT").
2. **Změna článku IV. Termíny plnění**

V čl. IV. se text odst. 2., 3. a 4. ruší a nahrazuje tímto textem:

1. **Etapa – Analytická část** se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
   1. předání návrhu 1. etapy objednateli a pořizovateli do 15.3.2020,
   2. účast na konzultacích nařízených pořizovatelem: v termínech určených pořizovatelem
2. **Etapa – Hrubopis** se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
   1. předání návrhu 2. etapy objednateli a pořizovateli do 31.8.2020,
   2. účast na konzultacích nařízených pořizovatelem: v termínech určených pořizovatelem,
3. **Etapa – Čistopis** se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
   1. předání finální studie 3. etapy objednateli a pořizovateli do 15.11.2020,
   2. účast na konzultacích nařízených pořizovatelem: v termínech určených pořizovatelem,

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 257/2017/OKT nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT dotčena.

1. **Závěrečná ujednání**
   1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT byl schválen usnesením Rady města č. 0341/RM20/2020 Český Krumlov ze dne 29.6.2020.
   2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
   3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT a s celým obsahem souhlasí.
   4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
   5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
   6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
   7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 257/2017/OKT připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda Ing. arch. Petr Lešek

starosta města jednatel