Dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obch. zákoníku

uzavřeli :

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Hlavní třída 22, Šumperk

zastoupené ředitelkou PhDr. Marií Gronychovou

IČO: 098 311

bankovní spojeni: KB, č.ú. 333841/0100

na straně jedné jako objednatel

a

Martin Kostlán, Dis. restaurátor

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 69119538

na straně druhé jako zhotovitel

SMLOUVU O DÍLO

DODATEK Č. 1

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k restaurování sbírkového předmětu: Obraz: Madona se světci H 2950

ze sbírky Havelkova muzea v Lošticích.

II. Doba plněni

Zhotovitel se zavazuje provést celý předmět díla od 21. 11. 2019 do 30. 12. 2020.

Restaurování bude rozděleno na dílčí etapy, podle restaurátorského záměru:

1. etapa 34.000,-Kč

2. etapa — 35.000 Kč

O předání a převzetí díla jsou účastníci povinni sepsat zápis — Smlouva o fyzickém předání Č. 10/2019.

III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení částky v 2. etapě o 20 000,- Kč, celková částka tedy bude činit 55 000,- včetně DPH. K navýšení částky došlo v důsledku dodatečného podrobného zhodnocení fyzického stavu výše uvedeného obrazu po sejmutí pomocného rámu, které si vyžádalo nezbytné doplnění původního restaurátorského záměru.

Platba bude prováděna na základě dílčího plnění.

Ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Šumperku dne 18. 8. 2020