Číslo objednatele:  NJ/242/2016/No

Číslo zhotovitele: 37/2016

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

## ČÁST A

### Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

|  | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Se sídlem: IČO : DIČ : Zapsán v obch. rejstříku : Středisko: Zastoupeno : | Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 00095711 CZ 00095711 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 Nový Jičín Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín Ing. Zbyňkem Kubalou |
| Tel : | 555 531 367 |
| Fax : | 556 710 139 |
| Bankovní spojení : | Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | - 1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ |
|  | - 2) p. Ladislav Novický – mostní technik |

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

| Se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava |
| --- | --- |
| Tel.: | 596 639 667 |
| Fax : | - |
| IČO : | 47668121 |
| DIČ : | CZ47668121 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 |
| Bankovní spojení : | ČSOB, a.s. Číslo účtu 153269529/0300 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | - Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti - Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant |

(dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

(dále jen smluvní strany)

ČÁST B

Dodatek na zhotovení projektové dokumentace

II.

Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bod 2.1 smlouvy pro stavbu „Silnice III/4863	– rekonstrukce propustku v km 3,115 před obcí Hukvaldy“ takto:

-     projektová dokumentace pro stavební řízení (DOS) – neprovádí se

Čl. III. bod 2.1 smlouvy se mění na vypracování projektové dokumentace ve stupni 	dokumentace pro územní souhlas, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová

dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (ÚS, DSP a PDPS).

III.

Doba a místo plnění

1.	Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV.bod 1 smlouvy v provedení stupňů 	projektové dokumentace a době 	plnění díla následovně:

- projektovou dokumentaci pro územní souhlas (ÚS) do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení  (DSP) do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,

- projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 32 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku VII. bod 1. Smlouvy.

| „Silnice III/4863 rekonstrukce propustku v km 3,115 před obcí Hukvaldy“ | Cena díla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smlouva | dodatek | Celkem bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
| zaměření, průzkumy | 23 000,- | 0 | 23 000,- | 4 830,- | 27 830,- |
| PD pro ohlášení stavby | 75 000,- | nebude provedeno |  |  |  |
| PD pro územní souhlas | 0 | 30 000,- | 30 000,- | 6 300,- | 36 300,- |
| PD pro stavební povolení | 0 | 45 000,- | 45 000,- | 9 450,- | 54 450,- |
| PD pro provádění stavby | 45 000,- | 0,- | 45 000,- | 9 450- | 54 450,- |
| celkem | 143 000 | 75 000,- | 143 000,- | 30 030,- | 173 030,- |

ČÁST C

## Dodatek na výkon inženýrské činnosti

V.

Doba a místo plnění

      - Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy následovně.

- žádost o vydání územního souhlasu do 27 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku,

- žádost o vydání stavebního povolení do 4 týdnů ode dne účinnosti nabytí právní moci územního souhlasu.

VI.

Úplata

- Smluvní strany se dohodly na změně článku XV. bod 1. smlouvy následovně:

| Inženýrská činnost „Silnice III/4863 rekonstrukce propustku v km 3,115 před obcí Hukvaldy | Cena díla za inženýrskou činnost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smlouva | dodatek | Celkem bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
| Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby | 20 000,- | nebude provedeno |  |  |  |
| Správní poplatky – refakturace bez DPH | 5 000,- | nebude provedeno |  |  |  |
| Inženýrská činnost pro získání územního souhlasu | 0 | 8 000,- | 8 000,- | 1 680,- | 9 680,- |
| Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení |  | 12 000,- | 12 000,- | 2 520,- | 14 520,- |
| Správní poplatky (refakturace) bez DPH | 0 | 20 000,- | 20 000,- | 0,- | 20 000,- |
| celkem | 25 000,- | 40 000,- | 40 000,- | 4 200,- | 44 200,- |

## ČÁST D

## Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

- 1.	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 2.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

- 3.	Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:

Stavba zasahuje na sousední pozemek trvalým záborem, navíc se jedná o pozemek určený k plnění funkce lesa a navíc je v majetku města Příbora. Bylo tedy navrženo stavebním úřadem, že nebude vyžadovat územní rozhodnutí (vzato v potaz, že se jedná o opravu stávajícího propustku), ale bude pouze územní souhlas – tzn. souhlasy majitelů sousedních pozemků, správců inž. sítí v místě stavby a dotčených orgánů státní správy.

Speciální stavební úřad v Kopřivnici se vyslovil pro stavební povolení, vzhledem k tomu, že bude navazovat na předchozí stupeň řízení - územní souhlas.

| V Novém Jičíně dne: 7.11.2016 |  | V Ostravě dne: 4.11.2016 |
| --- | --- | --- |

Ing. Zbyněk Kubala					      Ing. Jindřich Bilan

vedoucí střediska					      jednatel společnosti

Nový Jičín