Číslo objednatele:  NJ/241/2016/No

Číslo zhotovitele: 36/2016

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

## ČÁST A

### Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

|  | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Se sídlem: IČO : DIČ : Zapsán v obch. rejstříku : Středisko: Zastoupeno : | Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 00095711 CZ 00095711 vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 Nový Jičín Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín Ing. Zbyňkem Kubalou |
| Tel : | 555 531 367 |
| Fax : | 556 710 139 |
| Bankovní spojení : | Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | 1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ |
|  | 2) p. Ladislav Novický – mostní technik |

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

| Se sídlem: | Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava |
| --- | --- |
| Tel.: | 596 639 667 |
| Fax : | - |
| IČO : | 47668121 |
| DIČ : | CZ47668121 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 |
| Bankovní spojení : | ČSOB, a.s. Číslo účtu 153269529/0300 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant |

(dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

(dále jen smluvní strany)

ČÁST B

Dodatek na zhotovení projektové dokumentace

II.

Předmět dodatku

1.	Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bod 2.1 smlouvy pro stavbu „Silnice II/483	– rekonstrukce propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“ takto:

-     projektová dokumentace pro stavební řízení (DOS) – neprovádí se

Čl. III. bod 2.1 smlouvy se mění na vypracování projektové dokumentace ve stupni 	dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace

pro provádění stavby (DSP a PDPS).

III.

Doba a místo plnění

1.	Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV.bod 1 smlouvy v provedení stupňů 	projektové dokumentace a době 	plnění díla následovně:

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,

- projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku VII. bod 1. Smlouvy.

| „Silnice II/483 -rekonstrukce propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“ | Cena díla |
| --- | --- |
|  | smlouva | dodatek | Celkem bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
| zaměření, průzkumy | 23 000,- | 0 | 23 000,- | 4 830,- | 27 830,- |
| PD pro ohlášení stavby | 75 000,- | nebude provedeno |
| PD pro stavební povolení | 0 | 75 000,- | 75 000,- | 15 750,- | 90 750,- |
| PD pro provádění stavby | 45 000,- | 0,- | 45 000,- | 9 450,- | 54 450,- |
| celkem | 143 000,- | 75 000,- | 143 000,- | 30 030,- | 173 030,- |

ČÁST C

## Dodatek na výkon inženýrské činnosti

V.

Doba a místo plnění

      - Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy následovně.

- žádost o vydání stavební povolení do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

VI.

Úplata

- Smluvní strany se dohodly na změně článku XV. bod 1. smlouvy následovně:

| Inženýrská činnost „Silnice II/483 rekonstrukce propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“ | Cena díla za inženýrskou činnost |
| --- | --- |
|  | smlouva | dodatek | Celkem bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
| Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby | 20 000,- | nebude provedeno |
| Správní poplatky – refakturace bez DPH | 5 000,- | nebude provedeno |
| Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení | 0 | 20 000,- | 20 000,- | 4 200,- | 24 200,- |
| Správní poplatky (refakturace) bez DPH | 0 | 10 000,- | 10 000,- | 0,- | 10 000,- |
| celkem | 25 000,- | 30 000,- | 30 000,- | 4 200,- | 34 200,- |

## ČÁST D

## Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

1.	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.	Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

3.	Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:

Spec. stav. úřad ve Frenštátu pod Radhoštěm se vyslovil pro stavební řízení z důvodu velkého rozsahu stavebního pozemku. Bylo domluveno omezení množství oslovených majitelů sousedních pozemků, na pozemky v bezprostřední blízkosti místa stavby. Stavba do sousedních pozemků nezasahuje.

| V Novém Jičíně dne: 7.11.2016 |  | Ve Ostravě dne: 4.11.2016 |
| --- | --- | --- |

Ing. Zbyněk Kubala					      Ing. Jindřich Bilan

vedoucí střediska					      jednatel společnosti

Nový Jičín