#  DODATEK č. 1

# KE SmlouvĚ o dílo (DÁLE JEN SOD)

**uzavřený dle ust.§ 2586 a násl .zákona 89/2012.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

 I.

#### **Smluvní strany**

1. **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov,**

**Školní 416, příspěvková organizace**

Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov

Zastoupen: Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy

Tel.: 721 442 615; 558 357 354

E-mail: reditel@sosjablunkov.cz

IČ: 00100340

Bankovní spojení: Číslo účtu:

*(dále jen „objednatel“)*

a

**2. Název: STAVOFIX PLUS s.r.o.**

 **S**e sídlem: Bocanovice 1, 739 91 Bocanovice

Zastoupena: jednatelem Liborem Fikskem

Tel.:

E-mail:

IČ: 01519590

DIČ: CZ01519590

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56043

*(dále jen „zhotovitel“)*

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k SoD uzavřené dne 23.6. 2020 na provedení zakázky

**„ Rekonstrukce suterénu budovy Školní 416“**  je změna SoD v odst.1 .- v článku Předpokládaný termín dokončení díla a v odst.2. - v článku Cena za dílo.

1. Na základě dohody smluvních stran provedení díla se mění termín dokončení **do 28.8.2020.**

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle zpracované kalkulace zhotovitele a činí:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 915 984,52 Kč

 Změna - méněpráce dle SoD (bez DPH) - 90 213,94 Kč

 Změna - vícepráce (bez DPH) 321 972,78 Kč

 **Cena díla celkem dle tohoto dodatku č. 1 (bez DPH) 1 147 743,36 Kč**

 (slovy : jeden milion stočtyčicetsedm tisíc sedmsetčtyřicettři korun českých

 třicetšest haléřů)

 Výše DPH (21%) 241 026,11 Kč

 **Cena díla celkem vč.DPH 21% 1 388 769,47 Kč**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.1 k SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno její vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD je následující příloha:

Příloha č.1 : Výkaz výměr - víceprací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 k SoD bude uveřejněn v souladu s předpisem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jablunkově dne 31.07. 2020    |   |  |
| Ing. Roman Szotkowskiředitel školy za objednatele |  | Libor Fiksekjednatelza zhotovitele |