Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/589/20 č. zhotovitele VPS/30/3/20

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952“

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod,**

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail novak.dozor@seznam.cz

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):

Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail [novak.dozor@seznam.cz](mailto:novak.dozor@seznam.cz)

**a**

**Zhotovitel:** **Vše pro stavby s.r.o.,**

se sídlem: Kamenice 113, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Kamenice 113, 547 01 Náchod,

datová schránka: 79kd9hh,

IČO: 28969553,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ28969553,

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Petřík, Petr Matoulek,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Petr Matoulek, tel. 603 538 765, e-mail info@vseprostavby.eu

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 232516524/0300

**uzavírají tento dodatek původní smlouvy,** kterým se:

**- na základě požadavku objednatele** mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 3 a změnovém listu č. 4, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 10,89 %.

**- vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**, mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č.2 a změnovém listu č.5, které také tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 6,76 %.

**- vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**, mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu nových položek soupisu stavebních prací, které představují materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací, které jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší avšak nemění cenu díla. Cena za zhotovení díla se na základě změnového listu č. 6 a změnového listu č. 7 nemění – jedná se o změny zatřídění k ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.

**Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění a vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované S atelier s r.o., IČO 28778626, se sídlem Kamenice 113, 547 01 Náchod, ve stupni pro ve stupni DUR, DSP, DPS. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

**Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Původní cena za zhotovení díla činí: 1.932.015,24 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 1: 53.649,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 2: 13.886,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 3: 20.087,04 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 4: 160.016,10 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 5: 19.516,24 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 6: 0,00 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 7: 0,00 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí: 2.199.169,62 Kč bez DPH

DPH 21 %: 461.825,62 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí: 2.660.995,24 Kč vč. DPH

**Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.**

**Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 odst. 4, 6, a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 98/2112/20 ze dne 19.8.2020.

V Náchodě dne: ……………………. V Náchodě dne: …………………….

město Náchod Vše pro stavby s.r.o.,

Jan Birke, starosta města Ing Pavel Petřík, Petr Matoulek, jednatelé společnosti

Přílohy: změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

VZOR DODATKU SMLOUVY O DÍLO – STAVBA – 16.07.2019