**DODATEK ke smlouvě na výměnu žaluzií v přízemí a budoucím**

**poradenském pracovišti uzavřenou dne 15.07.2020**

I. Smluvní strany

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Boženy Němcové 2, 746 01 Opava

IČ: 70999180, DIČ: CZ70999180

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 617

Zastoupen: Mgr. Ivanou Lexovou, ředitelkou školy

Telefon: 603 573 902, 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Bankovní spojení: ČSOB Opava, číslo účtu 181717122/0300

ID datové schránky: dkqmqhj

NEJSME PLÁTCEM DPH

(dále jen jako **„objednatel“**)

a

LADISLAV KADULA s.r.o.

Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

IČ: 03438091, DIČ: CZ03438091

Zastoupen: Ladislavem Kadulou

Mobil: 603 891 307, kancelář: 736 473 488

Email: info@kadula.cz

Bankovní spojení: KB a.s. Opava, číslo účtu 107-8558260297/0100

(dále jen jako **„zhotovitel“**)

II.Dodatek upravuje

1. Navýšení ceny za výměnu žaluzií spočívá ve vícepracech, které souvisejí

 s doobjednávkou interiérových žaluzií do 6-ti oken, cena bez DPH 10.998,-- Kč a

 s DPH 13.308,-- Kč. Cenová nabídka na doobjednávku žaluzií je nedílnou součástí

 tohoto dodatku a tvoří Přílohu č. 1.

2. Po vzájemné dohodě se prodlužuje termín dokončení práce, a to z 31.08. do 15.09.2020.

III. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém

 rozsahu. Obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně

 neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí

 s tím, aby dodatek byl uveřejněn jako celek včetně takových informací a matadat (osobních

 údajů apod.). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho

 uzavření Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace.

2. Dodatek je vyhotoven dvojmo, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součást dodatku tvoří:

 Příloha č. 1 – Žádost o provedení víceprací

 Příloha č. 2 – Cenová nabídka na výměnu žaluzií (doobjednávka)

4. Účastníci si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu připojují

 níže své podpisy.

V Opavě dne: 25.08.2020 V Opavě dne: 25.08.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy Ladislav Kadula