**Dodatek č.4 smlouvy o dílo**

na realizaci akce „**VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“**

uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

**Zhotovitel** **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlo Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61

IČO: 47674539

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnosti „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.8.2020 dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

**čl. 5. Doba plnění –** v bodě 5.2. se mění termín předání dokončeného díla takto:

Předání dokončeného díla včetně dokladové části **do 31.10.2020**.

Přílohou tohoto dodatku č. 4 je žádost zhotovitele o posunutí termínu plnění ze dne 18.8.2020.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 28.8.2020 v Třinci dne 21.8.2020

 Ing. Jiří Tkáč xxx

 generální ředitel

 xxx

 Strojírny a stavby Třinec, a.s.

 jako vedoucí společník společnosti

 „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“

 pověřený podpisem smlouvy

 na základě plné moci ze dne 17.6.2019