DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 356-2018-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.**

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: yr3z3x

Bankovní spojení: Komerční banka-Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

IČ: 263 49 469

DIČ: CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“**.

**II. Předmět dodatku**

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Bernartice u Stráže.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:**

Dílčí část 3.4.6. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 10 000,- Kč).

**Cena za vícepráce:** + 1 MJ x 10 000,- Kč = +10 000,- Kč.

2.3. Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí, a to následovně:

Dílčí část 3.4.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření nebyla původně předmětem plnění. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.10.2020**.

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.4.5. na den 30.11.2020.**

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 29.10.2021.**

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.2. na den 31.10.2022.**

Dílčí část Původní termín Nový termín

**3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30.9.2020 **30.11.2020**

**3.4.6.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace

dle vyhl. č. 357/213 Sb. – došetření ------------ **30.10.2020**

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení

**3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu

KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 31.8.2021 **29.10.2021**

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami 31.8.2021 **29.10.2021**

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami 31.8.2021 **29.10.2021**

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31.8.2022 **31.10.2022**

2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 356-2018-504204 – KoPÚ Bernartice u Stráže se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 2 000 | 34 000 | | **31.8.2018** |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 352 | 1 000 | 352 000 | | **31.5.2019** |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 78 | 1 650 | 128 700 | |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 630 | 90 | 56 700 | | **31.5.2019** |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 1 000 | 200 000 | | 15.11.2019 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | -5 | -1 000 | -5 000 | |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 800 | 350 000 | | 30.4.2020 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -7 | - 2 800 | -19 600 | |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | | **Termín dle DKM** |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 430 | 400 | 172 000 | | 31.7.2020 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Rozbor současného stavu | ha | -13 | 400 | -5 200 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 430 | 300 | 129 000 | | 30.11.2020 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -13 | 300 | -3 900 | |
| 3.4.6. | **Vícepráce z dodatku č. 4**  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 | | 30.10.2020 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 416 700 | | **Termín dle DKM** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 430 | 1 350 | 580 500 | | 29.10.2021 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Vypracování plánu společných zařízení | ha | -13 | -1 350 | -17 550 | |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 430 | 1 000 | 430 000 | | 31.10.2022 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -13 | -1 000 | -13 000 | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 069 950 | |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 430 | 350 | 150 500 | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 150 500 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků** | | | | | | | |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | | | | | | 1 440 400,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH z dodatku č. 3** | | | | | | -5 000,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č.3** | | | | | | -19 600,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.4. bez DPH z dodatku č. 3** | | | | | | -5 200,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 3** | | | | | | -3 900,00,- | |
| **Vícepráce v dílčí části 3.4.6. bez DPH z dodatku č. 4** | | | | | | 10 000,00,- | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | | | | | | 1 100 500,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 3** | | | | | | -17 550,00,- | |
| **Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 3** | | | | | | -13 000,00,- | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | | | | | | 150 500,00,- | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | | | **2 637 150,00,-** | |
| DPH 21% | | | | | | 553 801,50,- | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | **3 190 951,50,-** | |

**II. Odůvodnění změny**

3.1Výše uvedené změny jsou zapříčiněny žádostí obce na rozšíření obvodu koPÚ z důvodu zpřístupnění pozemků. Z důvodu nutnosti vyhotovení geometrického plánu na změněný obvod PÚ, jsou posunuty následující etapy.

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 356-2018-504204 ve znění dodatků č. 1 až 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Plzni dne 1. 9. 2020 V Plzni dne 30. 8. 2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Jiří Papež Ing. Lubor Pekarský**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad