Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 4. 2020

**I.
Smluvní strany**

1. **Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace**

se sídlem: Purkyňova 12, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČ:47813130

DIČ:CZ47813130

bankovní spojení: KB Opava

číslo účtu: 19-674060237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Jiří Zapletal, tel.: 608 222 709, Bc. Antonín Hřivňák, tel.: 739 075 605

(dále jen „**objednatel**“)

1. **EKOBAU INVEST a.s.**

se sídlem: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí

zastoupena: Mgr. Zbyněk Rybka – předseda představenstva

 Vilém Lasák – místopředseda představenstva

IČ: 268 20 897

DIČ: CZ26820897

bankovní spojení: ČS Opava

číslo účtu: 7356392/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2991

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Vilém Lasák – místopředseda představenstva, tel.: 777 790 666

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 04. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace „**Výměna okenních a dveřních výplní školy - 2** “( dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentace, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil a jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce)“

 Popis víceprací - **Bourání a vyzdění zdiva parapetů - VCP**

Při bouracích pracích a odhalení deštění ve spodní části otvoru bylo nutné vybourat jednu řadu pálených cihel, která je položena na nesoudržné rozpadající se maltovém loži. Plná cihla je v dobrém stavu, a tak po očištění bude vyzděna zpět pod parapet.

 **Malby -VCP**

Při výměně PVC prvků v kabinetech a třídách bylo dohodnuto, že se vymaluje vždy celá dotčena stěna namísto zamýšleného ostění okenního otvoru.

1. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které byly provedeny v menším rozsahu či již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen méněpráce“):

 Popis méněprací - **Okenice -MNP**

 Při postupu prací bylo zjištěno, že se nebude provádět položka v rozpočtu „oprava okenic“,

 která byla provedena v předchozí etapě výměny oken.

1. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

 **III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v č. III. odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí +66.863,58 Kč**
3. **Cena méněprací činí** -**20.240,-- Kč**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

**Cena bez DPH 5.529.505,58 Kč**

**DPH 21 % 1.161.196,17 Kč**

**Cena včetně DPH 6.690.701,75 Kč**

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne 24.8.2020……………………………………. za objednateleIng. Arnošt Klein  ředitel školy |   | V Opavě dne 24.8.2020 …………………………………… za zhotoviteleMgr. Zbyněk Rybkapředseda představenstva……………………………………..Vilém Lasákmístopředseda představenstva |