**Dodatek č. 6**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. SML 178/1661/2019

IROP Projekt: „Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi“

Registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001661**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: xxx

Kontaktní osoby

Ve věcech smluvních: xxx

Ve věcech technických: xxx

(dále jen "**objednatel**" nebo „**NZM**“)

a

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01, Prostějov

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zastoupený: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: xxx

(dále jen **"zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 27. 6. 2019 uzavřeli v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. SML 178/1661/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019, dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 2019, dodatku č. 3 ze dne 4. 3. 2020, dodatku č. 4 ze dne 22. 5. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 27. 5. 2020 dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

V souladu s ustanovením čl. XIX., odst. 6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“), dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ specifikované ve změnových listech č. 26, 27, 28, 29, 30 a 31, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 činí: **100 493 387,52** Kč bez DPH

Výše DPH: **21 103 611,38** Kč

Cena celkem včetně DPH činí: **121 596 998,90** Kč

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 6: **445 739,45** Kč bez DPH

Výše DPH: **93 605,28** Kč

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 6: **539 344,73** Kč s DPH

Zhotovitel se zavazuje změnu uvedenou v odst. A tohoto čl. dodatku fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku a registračního čísla projektu.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku předost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v registru smluv a informuje druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
5. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
7. Technický list změny č. 26
8. Technický list změny č. 27
9. Technický list změny č. 28
10. Technický list změny č. 29
11. Technický list změny č. 30
12. Technický list změny č. 31

V Praze dne …………………… V ……………… dne ………………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…….………………………………………… …………………………………..

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o. POZEMSTAV Prostějov, a.s.**