**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020-15 ze dne 3.6.2020**

**dle obchodního zákoníku**

**Společnost**: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza,

se sídlem: příspěvková organizace

 U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

IČ: 00022578

zastoupená: Mgr. Jiří Horník

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost**: H&B Complex s.r.o.

se sídlem: Kurzova 2201/22, 155 00 Praha 5,

IČ: 27602991

DIČ: CZ27602991

zastoupená: p. Vladimír Beneš

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění znění smlouvy, a to čl. 5. z důvodu nepředvídatelných technických překážek, které jsou specifikovány v technické zprávě vyjádření technického dozoru investora k vyvolaným úpravám a změnám, která je nedílnou přílohou dodatku č.1.

**5. Termín plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla**

Dokončení stavebních prací – nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejich příloh zůstávají beze změny. V rozsahu uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží Objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 31.8.2020.

V Horní Bříze dne  31.8.2020

za objednatele: za zhotovitele:

**Mgr. Jiří Horník** **Vladimír Beneš**

ředitel jednatel

DOZP Horní Bříza H&B Complex s.r.o.