Dodatek č. 1

ke

Kupní smlouvě k zakázce v NEN pod ev. č. N006/20/V00016718 
VN Olomouc – zdravotnické přístroje a vybavení pro operační sály a přístavbu ORL – nákup, 2. Operační světla

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo:		Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

IČ: 		608 00 691

DIČ:		CZ60800691

Zastoupena:	MUDr. Martinem Svobodou, ředitelem

jako kupující (dále jen jako „kupující)

a

Fenix Brno, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4020

Sídlo:		Vackova 79, 612 00, Brno

IČ: 		44961863

DIČ:		CZ44961863

Zastoupena:	Ing. Pavlem Stratilem, jednatelem

jako prodávající (dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 13.12.2019 spolu uzavřely kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, označenou jako „Kupní smlouva k zakázce na NEN ev. č. N006/20/V00016718 
VN Olomouc - zdravotnické přístroje a vybavení pro operační sály a přístavbu ORL – nákup, 2. Operační světla (dále jen jako „kupní smlouva“)

II.

Změna kupní smlouvy

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. kupní smlouvy, na základě neovlivnitelného prodlení termínu kolaudace a dokončení stavby  na straně zadavatele, který nově zní takto:

2.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky nejpozději 
do 7.12.2020. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat zboží kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky k uvedenému datu dodání dle smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z kupní ceny odpovídající části zboží nedodaného řádně a včas kupujícímu až do úplného splnění povinnosti prodávajícího se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu,  kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 OZ.

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je sepsán 
ve dvou vyhotovení takto:

- 1x kupující;

- 1x prodávající.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán jako projev jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují po jeho přečtení své podpisy.

(podpisy smluvních stran na další straně)

V Olomouci dne …………………………

………………………………..

Vojenská nemocnice Olomouc

MUDr. Martin Svoboda, ředitel

(kupující)

V Brně dne …………………………

………………………………..

Fenix Brno, spol. s r.o.

Ing. Pavel Stratil, jednatel

(prodávající)