Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Město Kutná Hora**

se sídlem:Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají, že etapou č. 1 díla jsou práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem díla pro etapu díla uvedené v příloze tohoto dodatku.
2. **Etapa díla bude provedena v době:**

* **Zahájení: 29.07.2020**
* **Ukončení: 31.12.2020**

**3. Cena etapy díla bez DPH: 972 211,28 Kč**

**DPH 21%: 204 164,37 Kč**

**s DPH 21%: 1 176 375,65 Kč**

**Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře 27.07.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Město Kutná Hora** |  | **RReRealitní a stavební společnost s.r.o.** |

xxxxxxxxxxxx, starosta města xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Příloha: 1) položkový rozpočet vedlejší rozpočtové náklady I. etapa

2) položkový rozpočet oprava I. etapa

3) položkový rozpočet zateplení I. etapa