# etapa červen 2020 – výzdoba Sloupu Nejsvětější Trojice

Floristická výzdoba střední podesty Sloupu Nejsvětější Trojice z letniček, trvalek a doplňkového aranžérského materiálu. Výzdoba má charakter záhonové výsadby z okrasných rostlin pestrých barev, textur a struktur.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava: 	květen 2020

Instalace: 	8. – 10. 6. 2020

Expozice: 	11. – 30. 6. 2020 (resp. 2. 8.)

Cena: 		380 000 Kč vč. DPH

| Služby |  |
| --- | --- |
| Projekční práce (vč. autorského dozoru) | 25 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 30 000 Kč |
| Truhlářské práce | 50 000 Kč |
| Zahradnické práce (realizace a údržba) | 60 000 Kč |
| Doprava | 10 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 35 000 Kč |
| Spojovací materiál | 5 000 Kč |
| Textil, folie | 10 000 Kč |
| Substráty (cca 8 m3) | 10 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 5 000 Kč |
| Aranžérský materiál | 30 000 Kč |
| Hrnkové rostliny (cca 2 500 ks letniček, trvalek a travin) | 110 000 Kč |

# etapa červenec 2020 – výzdoba Sloupu Nejsvětější Trojice

Floristická výzdoba spodní podesty Sloupu Nejsvětější Trojice z letniček, trvalek a doplňkových materiálů. Výsadba je inspirována barokními ornamentálními záhony.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava: 	květen – červen 2020

Instalace: 	29. 6. – 1. 7. 2020

Expozice: 	2. 7. – 2. 8. 2020

Likvidace: 	3. – 4. 8. 2020

Cena: 		500 000 Kč vč. DPH

| Služby |  |
| --- | --- |
| Projekční práce (vč. autorského dozoru) | 30 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 40 000 Kč |
| Truhlářské práce | 50 000 Kč |
| Zahradnické práce (realizace a údržba) | 100 000 Kč |
| Doprava | 10 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Řezivo | 40 000 Kč |
| Spojovací materiál | 5 000 Kč |
| Textil, folie | 10 000 Kč |
| Substráty (cca 13 m3) | 18 000 Kč |
| Malířský a natěračský materiál | 8 000 Kč |
| Aranžérský materiál | 30 000 Kč |
| Hrnkové rostliny (cca 3 800 ks letniček, trvalek a travin) | 159 000 Kč |

# 3. etapa srpen 2020 – výzdoba Arionovy kašny na Horním náměstí

Floristická výzdoba Arionovy kašny z čerstvých květin a přírodních materiálů. Barevnost je volena modro-bílá, ladící k tematice vody a mořské pěny. Sortiment květin je při obnovách obměňován a je tvořen především z květů Hydrangea, Aster, Gladiolus, Limonium, Gypsophila, Delphinium atd. Technický materiál je použit nekovový, aby nedocházelo k rezavění prvků a nežádoucímu zbarvení vody a kamene. Betonové konstrukce jsou podloženy, aby nedošlo k poškrábání kamenné vany kašny.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací a obnovy (aranžérské a floristické práce), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, likvidace.

Příprava:		květen - červenec 2020

Instalace:		3. – 5. 8. 2020

Obnova:		12. 8., 19. 8., 26. 8.

Expozice: 		6. 8. – 1. 9. 2020

Likvidace: 		2. 9. 2020

Cena:			250 000 Kč vč. DPH

| Služby |  |
| --- | --- |
| Projekční práce (vč. autorského dozoru) | 20 000 Kč |
| Aranžérské a floristické práce | 55 000 Kč |
| Doprava | 10 000 Kč |
| Spotřeba materiálu |  |
| Spojovací materiál | 15 000 Kč |
| Aranžérský materiál | 150 000 Kč |